| BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SAU TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 650/TB-SKĐAHN ngày 21 tháng 11 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội)

Tên chương trình: Nhạc công kịch hát dân tộc

Khoa quản lý: Kịch hát dân tộc

Bộ môn: Âm nhạc

| TT | Tiêu chí | Nội dung công việc (thực hiện cải tiến về CTĐT/kế hoạch hành động) |  |  | Bộ phận/ người chịu trách nhiệm | Dự kiến thời gian hoàn thành |  | Sản phẩm dự kiến hoàn thành |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chuẩn 1 | 1.1 | Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, kế hoạch theo từng năm học, từng học kỳ. Triển khai rà soát CTĐT theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục ĐH. |  |  | Lãnh đạo khoa KKHDT PĐT, QLKH&HTQT PKT&ĐBCLGD PCTHSSV | Năm 2025 |  | + Bản so sánh mục tiêu CTĐT phiên bản năm 2024 và các năm sau năm 2024; |  |
|  |  | Đánh giá, rà soát lại mục tiêu CTĐT theo hướng phù hợp hơn với sứ mạng, tầm nhìn mới của Trường ĐHSKĐAHN, với Luật giáo dục đại học sửa đổi; đáp ứng nhu cầu xã hội. Đặc biệt KKHDT lập danh sách những nghệ sĩ trong nghề NCKHT để thực hiện các khảo sát chuyên môn, góp phần nâng cao PPGD CNNCKHDT. |  |  |  |  |  | +Báo cáo hoạt động lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan; |  |
|  | 1.2 | Phát Tiếp tục thực hiện đúng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cho SV theo CĐR đã xây dựng. Nghiên cứu, tham mưu Nhà trường ban hành hướng dẫn về phương pháp và công cụ đo lường mức độ đạt được CĐR CNNCKHDT. |  |  |  |  |  | +Các minh chứng liên quan đến hoạt động đo lường, đánh giá chuẩn đầu ra; |  |
|  | 1.3 | Đẩy mạnh khai thác thông tin đối với các đơn vị sử dụng nguồn sinh viên của CNNCKHT. Bên cạnh đó, Hội đồng KH Khoa rà soát, trao đổi và xây dựng nội dung mới để bổ sung vào CĐR của CTĐT. Thành lập ban liên lạc cựu SV, các nghệ sĩ NCKHDT nổi tiếng thành đạt về nghề để có thêm kênh thông tin. Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các đơn vị sử dụng NCKHDT. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hội thảo về đo lường, đánh giá CĐR CTĐT; hội thảo về phát triển CTĐT… + Bản mô tả CTĐT phiên bản năm 2026; |  |
| Tiêu chuẩn 2 | 2.1 | Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung bản mô tả CTĐT, ma trận CĐR định kỳ trên cơ sở góp ý của các BLQ. Mở rộng quy mô lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan. |  |  | KKHDT | Năm 2025 |  | + Biểu mẫu khảo sát trực tuyến (Google Forms, Microsoft Forms): - Tạo các mẫu khảo sát dễ sử dụng, cung cấp hình thức khảo sát như thang điểm Likert, câu hỏi mở hoặc câu hỏi trắc nghiệm. - Link khảo sát sẽ được phân phối qua email hoặc các nền tảng mạng xã hội tới các BLQ. Tổ chức hội thảo và hội nghị phản hồi: - Lên kế hoạch tổ chức các hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến để thu thập ý kiến từ các BLQ - Ghi chép và báo cáo ý kiến tổng hợp từ các bên tham dự. Ứng dụng CNTT hỗ trợ lấy ý kiến: - Sử dụng các phần mềmkhảo sát chuyên nghiệp (SurveyMonkey, Zoho Survey,...) để phân tích kết quả và đưa ra báo cáo tự động |  |
|  | 2.2 | Thực hiện chuẩn hóa mẫu đề cương chi tiết (ĐCCT) học phần (HP) theo mẫu mới và tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật phù hợp với mục tiêu của CTĐT và yêu cầu thực tiễn. Xây dựng đề án lưu giữ giá trị truyền thống dân tộc, từ đó định kỳ tổ chức tọa đàm để lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh các thông tin trong đề cương các học phần, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. |  |  | KKHDT |  |  | + Đề cương chi tiết học phần đã chỉnh sửa theo hoạt động điều chỉnh CTĐT. + Đề án lưu giữ giá trị truyền thống dân tộc. + Minh chứng tọa đàm để lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh các thông tin trong đề cương các học phần, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. |  |
|  | 2.3 | Công bố rộng rãi và công khai bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần lên Website của Trường/ KHDT, hoặc đa dạng cách thức công khai hơn nữa để tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. |  |  | KKHDT | Năm 2025 |  | + Bản mô tả CTĐT |  |
|  |  | Xây dựng cơ chế đánh giá mức tiếp cận của các bên liên quan, sau đó đánh giá hằng năm và cải tiến chất lượng đối với hoạt động này. |  |  |  |  |  | + Công bố rộng rãi mô tả CTĐT và các học phần trên website của Trường, đảm bảo thông tin đến tay sinh viên và các BLQ. |  |
| Tiêu chuẩn 3 | 3.1 | Định kỳ rà soát CTDH để phát huy tính gắn kết chặt chẽ giữa dạy - học nhằm đạt được CĐR ngày một cao hơn. |  |  | KKHDT PĐT, QLKH & HTQT | Năm 2025 |  | + Xây dựng CTĐT hoàn thiện cho năm học 2025-2026, bao gồm tổ chức các thành phần cần thiết để phát triển chương trình một cách hiệu quả. |  |
|  |  | Xây dựng cơ chế đặc thù với đơn vị sử dụng SV CNKHDT để lấy ý kiến điều chỉnh, xây dựng chương trình dạy học được hoàn thiện hơn. |  |  |  |  |  | + Hồ sơ lấy ý kiến đóng góp và phản hồi của các BLQ về CTDH. |  |
|  | 3.2 | Xây dựng kế hoạch cải tiến chương trình dạy học thể hiện rõ hơn mục tiêu, yêu cầu của học phần, hoàn thiện hơn nữa phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo quá trình dạy - học đạt được mục tiêu đề ra. |  |  |  | Năm học 2025 -2026 |  | + Kế hoạch cải tiến CTĐT. |  |
|  |  | Định kỳ 2 năm/1 lần tổ chức lấy ý kiến các bên liên quan trong việc hoàn thiện chương trình thường xuyên hơn. |  |  |  |  |  | + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT chuyên ngành NCKHDT. |  |
|  | 3.3 | Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, cập nhật CTDH để tất cả các học phần trong CTDH đều có sự tương thích hơn về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể vào việc đạt được CĐR của CTĐT. |  |  |  |  |  | + Kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hiệu quả triển khai chương trình dạy học chuyên ngành NCKHDT |  |
|  |  | Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan đối với việc triển khai CTDH CNKHDT. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan đối với việc triển khai CTDH CNKHDT. |  |
| Tiêu chuẩn 4 | 4.1 | - Rà soát, cập nhật mục tiêu của CTĐT, giới thiệu phổ biến triết lý và mục tiêu giáo dục của Nhà trường để cán bộ, GV, SV thực hiện. |  |  | PĐT, QLKH & HTQT KKHDT | Từ năm học 2025 -2026 trở đi |  | + Mục tiêu của CTĐT, giới thiệu phổ biến triết lý và mục tiêu giáo dục của Nhà trường để cán bộ, GV, SV. |  |
|  |  | Nghiên cứu và triển khai các chính sách của Nhà nước về bảo tồn nghệ thuật KHDT để tiếp cận nhiều hơn với các bên liên quan từ đó phổ biến triết lý giáo dục của Trường hiệu quả hơn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | Đánh giá và cải tiến các phương pháp giảng dạy thông qua các hội thảo, tọa đàm thường niên với các bên liên quan nhất là các Nhà hát; triển khai những chính sách ưu đãi đối với việc gìn giữ nghệ thuật hát kịch hát dân tộc để có nhiều cơ hội cho SV, GV trải nghiệm cũng như nâng cao kỹ thuật nhạc cụ. |  |  | PĐT, QLKH & HTQT KKHDT Viện SK-ĐA | Từ năm học 2025 -2026 trở đi |  | + Minh chứng hội thảo tọa đàm thường niên với các bên liên quan. |  |
|  |  | Khảo sát mức độ hài lòng của người học với tổ hợp công nghệ dạy và học/ các phương pháp dạy và học. Nghiên cứu tham mưu Ban Giám hiệu Nhà trường trong việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên CNNKHDT. Xây dựng cơ chế phối hợp với các nhà hát, các đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống trong công tác đào tạo và NCKH. |  |  | KKHDT PCTHSSV PKT&ĐBCLGD |  |  | + Hồ sơ Khảo sát mức độ hài lòng của người học với tổ hợp công nghệ dạy và học/ các phương pháp dạy và học. |  |
|  | 4.3 | Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao kỹ năng cho người học. |  |  |  | Từ năm học 2025 -2026 trở đi |  |  |  |
|  |  | Xây dựng kế hoạch, chiến lược bồi dưỡng giảng viên trẻ của Khoa; bám sát chính sách của Nhà nước về bảo tồn nghệ thuật kịch hát dân tộc để nghiên cứu mô hình đào tạo gắn Nhà hát với Nhà trường xây dựng đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp. |  |  |  |  |  | +Kế hoạch, chiến lược bồi dưỡng giảng viên trẻ của Khoa; bám sát chính sách của Nhà nước về bảo tồn nghệ thuật kịch hát dân tộc. |  |
| Tiêu chuẩn 5 | 5.1 | Rà soát hình thức kiểm tra đánh giá nhằm bảo đảm mức độ phù hợp với nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra, đồng thời phân tích đánh giá kết quả học tập của người học để điều chỉnh phù hợp. |  |  | Trưởng khoa KHDT PĐT, QLKH & HTQT PKT& ĐBCLGD PCTHSSV | Năm 2025 |  | + Bộ tiêu chí đánh giá KQHT được diều chỉnh phù hợp với CĐR |  |
|  |  | - Phân tích định lượng kết quả kiểm tra-thi của người học để đánh giá chính xác hơn kết quả học tập của SV. |  |  |  |  |  | + Minh chứng báo cáo rà soát và điều chỉnh hình thức kiểm tra, đánh giá KQHT. + Kế hoạch thử nghiệm và cải tiến quy trình đánh giá KQHT. |  |
|  | 5.2 | Tiếp tục rà soát quy định, quy trình về đánh giá kết quả học tập của người học và công khai cho SV. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Quy trình về đánh giá kết quả học tập của người học và công khai cho SV. |  |
|  |  | Tăng cường kênh thông tin đến SV và xây dựng cơ chế đánh giá mức độ tiếp cận và hiểu thông tin của SV. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Thực hiện các phương pháp đánh giá kết quả học tập, đồng thời nghiên cứu cách thức để quy trình hóa đánh giá KQHT đặc thù CNCKHDT. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Quy trình đánh giá định kỳ sử dụng các phương pháp như CĐR CTĐT. Có thể xây dựng một mô hình đánh giá CĐR phù hợp với CTĐT và tạo ra tài liệu hướng dẫn cho giảng viên |  |
|  |  | Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến về độ tin cậy và độ giá trị của công tác đánh giá kết quả của người học. |  |  |  |  |  | + Minh chứng các cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến về độ tin cậy và độ giá trị của công tác đánh giá kết quả của người học. |  |
|  | 5.4 | Tiếp tục thực hiện và rà soát quy trình công bố KQHT. |  |  |  | Từ năm học 2025 -2026 trở đi |  | + Quy trình công bố KQHT |  |
|  |  | Định kỳ 2 lần/năm thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học, cựu người học về cách thức; thời gian phản hồi kết quả học tập. |  |  |  |  |  | + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến của người học, cựu người học về cách thức; thời gian phản hồi kết quả học tập. |  |
|  | 5.5 | Rà soát và phổ biến quy trình khiếu nại kết quả học tập. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Biên bản phổ biế quy trình khiếu nại kết quả học tập cho sinh viên. |  |
|  |  | Thiết lập sổ theo dõi việc khiếu nại của người học. Tiến hành khảo sát việc tiếp cận quy trình khiếu nại của người học. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Sổ theo dõi việc khiếu nại của người học. + Hồ sơ khảo sát việc tiếp cận quy trình khiếu nại của người học. |  |
|  | 6.1 | Xây dựng cơ chế thu hút giảng viên có kinh nghiệm truyền nghề về làm việc hoặc cộng tác giảng dạy; bổ sung ưu đãi trong chính sách hỗ trợ giảng viên, trong trường hợp không có bằng thạc sĩ, tiến sĩ có thể thay thế bằng các danh hiệu nghệ sĩ như NSƯT, NSND thuộc nghệ thuật sân khấu hoặc nghệ thuật KHDT. |  |  | Trưởng khoa KKHDT Bộ phận TCCB PHC,TH | Năm 2025 |  | + Đề án thu hút giảng viên của Trường ĐHSKĐAHN. |  |
|  |  | Rà soát, đánh giá mục tiêu cụ thể về phát triển đội ngũ để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu theo chiến lược xây dựng và phát triển nguồn lực của Nhà trường. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Mục tiêu cụ thể về phát triển đội ngũ để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu theo chiến lược xây dựng và phát triển nguồn lực của Nhà trường. |  |
|  | 6.2 | Xây dựng văn bản, quy trình giám sát, khuyến khích GV thực hiện tốt công việc để đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Xây dựng bộ tiêu chí định lượng các hoạt động phục vụ cộng đồng của GV. Xây dựng kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng theo từng năm học. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Văn bản xây dựng quy trình giám sát, khuyến khích GV thực hiện tốt công việc để đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. |  |
|  | 6.3 | Tiếp tục công khai các thông tin và tiêu chí khi tuyển dụng GV trên các phương tiện truyền thông (nếu có). |  |  |  | Năm 2025 |  | + Chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn (2025-2030). + Kế hoạch tuyển dụng chi tiết hàng năm (năm học 2025-2026) |  |
|  |  | Rà soát chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Xây dựng đề xuất với Bộ VHTTDL những tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm mang tính đặc thù. Có chính sách thu hút mạnh hơn. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 | Rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn năng lực GV để làm cơ sở cho quá trình đánh giá kết quả công việc. |  |  | Trưởng khoa KHDT Bộ phận TCCB PHC,TH PĐT, QLKH&HTQT PKT&ĐBCLGD VSKĐA. | Năm 2025 |  | + Bộ tiêu chí đánh giá năng lực GV. |  |
|  |  | Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên giảng dạy của KKHDT. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5 | Duy trì, nâng cao hơn nữa mức hỗ trợ trong các chính sách, cơ chế để khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Văn bản đề xuất nâng cao hơn nữa mức hỗ trợ trong các chính sách, cơ chế để khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ. |  |
|  |  | Khảo sát nhằm xác định chính xác nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ GV cũng như có kế hoạch cụ thể để triển khai các khóa học. Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hoặc dự án để hỗ trợ GV tham gia các hoạt động nghề nghiệp đặc thù của nghệ thuật KHDT. |  |  |  |  |  | + Hồ sơ khảo sát nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ GV. |  |
|  | 6.6 | Tổ chức đánh giá về sự đáp ứng của GV Khoa đối với vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Khoa. Duy trì chính sách về chế độ thi đua khen thưởng để tạo động lực cho GV tích cực tham gia NCKH và hoạt động phục vụ cộng đồng. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Bộ tiêu chí đánh giá về sự đáp ứng của GV Khoa đối với vị trí việc làm. + Chính sách về chế độ thi đua khen thưởng để tạo động lực cho GV tích cực tham gia NCKH và hoạt động phục vụ cộng đồng. |  |
|  |  | Thực hiện khảo sát lấy phiếu phản hồi của GV về quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng công việc, thi đua khen thưởng. Khảo sát về chỉ số quy đổi trong cách tính điểm NCKH, bổ sung ưu đãi trong chính sách khuyến khích GV tham gia NCKH. |  |  |  |  |  | + Hồ sơ khảo sát khảo sát lấy phiếu phản hồi của GV về quy trình và tiêu chí đánh giá chất lượng công việc, thi đua khen thưởng. + Hồ sơ Khảo sát về chỉ số quy đổi trong cách tính điểm NCKH. |  |
|  | 6.7 | Phát huy các cơ chế hiện có (quy đổi; khen thưởng) để khuyến khích GV hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Báo cáo tổng kết việc tổ chức hội thảo, tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đề tài NCKH (định kỳ 2 năm/lần). + Báo cáo rà soát, đối sánh kết quả và mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV. + Đề xuất cải tiến chất lượng hoạt động NCKH. |  |
|  |  | Tổ chức hội thảo, tọa đàm để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đề tài NCKH. Thực hiện định kỳ rà soát, đối sánh kết quả và mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV để cải tiến chất lượng. Trưởng KKHDT bám sát các chính sách của Nhà nước về bảo tồn giá trị nghệ thuật KHDT để có nhiều cơ hội cho giảng viên tham gia NCKH phối hợp với các đơn vị như nhà hát, đơn vị nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật. |  |  |  |  |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 7 | 7.1 | Tiếp tục cử các chuyên viên, kỹ thuật viên, NV tham gia các khóa tập huấn để tăng cường nghiệp vụ chuyên môn. |  |  | Trưởng khoa KHDT PHC,TH Bộ phận TCCB PĐT, QLKH&HTQT TT TTTV | Năm 2025 |  | + Quyết định cử chuyên viên, kỹ thuật viên, NV tham gia các khóa tập huấn để tăng cường nghiệp vụ chuyên môn. |  |
|  |  | Định kỳ hằng năm khảo sát người học, giảng viên về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên. |  |  |  |  |  | + Hồ sơ khảo sát người học, giảng viên về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên. |  |
|  | 7.2 | Xây dựng kế hoạch về cơ cấu độ tuổi cho đội ngũ nhân sự trong đề án nhân sự giai đoạn tiếp theo của Trường. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Kế hoạch về cơ cấu độ tuổi cho đội ngũ nhân sự trong đề án nhân sự giai đoạn tiếp theo của Trường. |  |
|  |  | Định kỳ 2 năm 1 lần lập kế hoạch về việc tổ chức khảo sát, phân tích nhu cầu và ý kiến góp ý của các bên liên quan về vị trí việc làm của đội ngũ nhân sự để đáp ứng yêu cầu tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm. |  |  |  | Năm học 2025-2026 |  | +Kế hoạch về việc tổ chức khảo sát, phân tích nhu cầu và ý kiến góp ý của các bên liên quan về vị trí việc làm của đội ngũ nhân sự để đáp ứng yêu cầu tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm. |  |
|  | 7.3 | Tiếp tục thực hiện chính sách bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên. Duy trì chế độ khen thưởng như xét nâng lương trước hạn, khen thưởng các sáng kiến, cải tiến của đội ngũ nhân viên để khuyến khích sáng tạo, đóng góp cho Trường/ Khoa. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách bồi dưỡng, khen thưởng, danh sách viên chức được khen thưởng, nâng lương trước niên hạn. |  |
|  |  | Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người học về thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ nhân viên. Duy trì hoạt động này hằng năm. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ khảo sát việc thực hiện các chính sách bồi dưỡng, khen thưởng, danh sách viên chức được khen thưởng, nâng lương trước niên hạn. |  |
|  | 7.4 | Khuyến khích nhân viên tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn. Giao phòng chức năng chủ động đề xuất lớp học, khóa tập huấn có liên quan đến nghiệp vụ của đơn vị. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Minh chứng khóa tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn. |  |
|  |  | Khảo sát nhu cầu đào tạo của đội ngũ nhân viên và có kế hoạch triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hỗ trợ. Nhà trường tổ chức các khóa, lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên theo nhu cầu. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ Khảo sát nhu cầu đào tạo của đội ngũ nhân viên về các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hỗ trợ |  |
|  | 7.5 | Hoàn thiện chính sách quản trị nguồn nhân lực chú trọng khâu đánh giá kết quả thực hiện bằng cách xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể để ĐGCL công việc và theo dõi, giám sát thực hiện. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực. |  |
|  |  | Hoàn thiện bộ tiêu chí định lượng để đánh giá chất lượng công việc theo chỉ số KPI. Khảo sát sự hài lòng của NV về công tác đánh giá NV. Rà soát bản mô tả vị trí việc làm. Nhà trường bổ sung chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho nhân viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhằm khuyến khích họ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Bộ tiêu chí định lượng để đánh giá chất lượng công việc theo chỉ số KPI. + Hồ sơ khảo sát sự hài lòng của NV về công tác đánh giá NV. |  |
| Tiêu chuẩn 8 | 8.1 | Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách tuyển sinh, cập nhật và chủ động công bố thông tin và hình ảnh trên website của Trường/Khoa, thực hiện tuyển sinh đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Thành lập Ban tuyên truyền để thực hiện tốt hơn nữa công tác quảng bá tuyển sinh và hoạt động chung của Nhà trường. |  |  | Trưởng khoa KKHDT PĐT, QLKH & HTQT, PCTHSSV PKT & ĐBCLGD Đoàn TNCSHCM PHC,TH | Năm 2025 |  | + Thông báo tuyển sinh. + Minh chứng việc công bố thông tin và hình ảnh trên website của Trường/Khoa, thực hiện tuyển sinh đúng quy định của Bộ GD&ĐT. |  |
|  |  | Thực hiện khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, đồng thời thu thập dữ liệu về nhu cầu nhân lực CNNCKHDT của xã hội để làm cơ sở xây dựng đề án tuyển sinh. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, đồng thời thu thập dữ liệu về nhu cầu nhân lực CNNCKHDT của xã hội để làm cơ sở xây dựng đề án tuyển sinh. |  |
|  | 8.2 | Nghiên cứu tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới để có thể thu hút được đa dạng các đối tượng thí sinh. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Đề án tuyển sinh được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát và dữ liệu thu thập về nhu cầu nhân lực chuyên ngành NCKHDT. + Tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới được nghiên cứu và đề xuất. |  |
|  |  | Bám sát chính sách của Nhà nước về bảo tồn nghệ thuật truyền thống, nghiên cứu cách thức đào tạo phối hợp Nhà hát với Nhà trường; tổ chức định kỳ tọa đàm, hội thảo về giải pháp bảo tồn giữ gìn nghệ thuật truyền thống trong đó có nghệ thuật KHDT; định kỳ đánh giá về hiệu quả các cách thức tuyển sinh, đào tạo nhân lực cho nghệ thuật KHDT. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Minh chứng các buổi tọa đàm, hội thảo được tổ chức để đánh giá tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới. |  |
|  | 8.3 | Theo dõi chặt chẽ tiến độ học tập của người học, đặc biệt là các sinh viên bị cảnh báo học vụ để hỗ trợ kịp thời. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Quy trình theo dõi và hỗ trợ SV bị cảnh báo học vụ được thiết lập và triển khai. |  |
|  |  | Xây dựng phần mềm chuyên dụng, đáp ứng yêu cần đổi mới trong quản lý đào tạo. Cải tiến công cụ giám sát kết quả học tập của sinh viên; cập nhật lên hệ thống quản lý trực tuyến để thông báo cho sinh viên; mở tài khoản điện tử dành cho GVCN để hỗ trợ trong quá trình theo dõi sự tiến bộ của người học. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Phần mềm quản lý đào tạo mới hoặc phiên bản nâng cấp của phần mềm hiện có. |  |
|  | 8.4 | Tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên (bằng cả hình thức trực tuyến); KKHDT phối hợp với PKT& ĐBCLGD định kỳ lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu người học đánh giá về các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác của Khoa/ Trường. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Minh chứng các hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên (bằng cả hình thức trực tuyến). + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu người học đánh giá về các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác của Khoa/ Trường |  |
|  |  | Nâng cao rà soát tất cả các hoạt động hỗ trợ người học các chuyên ngành trong Khoa. Nghiên cứu chính sách của Nhà nước về bảo tồn nghệ thuật Cải lương để mở rộng, đa dạng hơn các cơ hội trải nghiệm cho người học ngay khi còn học tại Trường. Ưu thế tuổi trẻ luôn là điểm mạnh của diễn viên nói chung và NCKHDT nói riêng, do đó rất cần tăng cường hoạt động thực hành, trải nghiệm nghề và cơ hội cho các em được cống hiến, thành danh từ đó yêu mến và góp phần bảo vệ môn nghệ thuật truyền thống này. |  |  |  | Năm 2025 |  |  |  |
|  | 8.5 | Định kỳ lấy phiếu phản hồi của người học về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của Trường. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ khảo sát lấy phiếu phản hồi của người học về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của Trường. |  |
| Tiêu chuẩn 9 | 9.1 | Tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc giữ gìn thiết bị phòng học. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị sẵn có để bảo đảm hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khoa và sinh viên. |  |  | Trưởng khoa KKHDT TT TTTV PĐT, QLKH & HTQT, PCTHSSV PHC,TH | Năm 2025 |  | + Kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị sẵn có để bảo đảm hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khoa và sinh viên. |  |
|  |  | Đề xuất với Nhà trường cung cấp đầy đủ phòng sinh hoạt chuyên môn, phòng làm việc phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH. Mua sắm, đóng mới thêm đạo cụ học tập, hệ thống bục, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho mỗi phòng học. Đầu tư về trang phục biểu diễn, các phòng học chuyên dụng... |  |  |  | Năm 2025 |  | + Văn bản đề xuất Đề xuất với Nhà trường cung cấp đầy đủ phòng sinh hoạt chuyên môn, phòng làm việc phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH. |  |
|  | 9.2 | Xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn học liệu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ và đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của CB, GV và người học. Ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện, giúp bạn đọc khai thác hiệu quả nguồn tài liệu có sẵn. Trường giao cho Trung tâm TTTV tiếp tục đầu tư mua thêm sách chuyên ngành, giáo trình, tài liệu đầy đủ cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. Đối với CNNCKHT cần bổ sung tài liệu, băng đĩa các vở diễn nổi tiếng |  |  |  | Năm 2025 |  | + Kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn học liệu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ và đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của CB, GV và người học. |  |
|  | 9.3 | Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị theo đúng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện bảo dưỡng định kì các trang thiết bị sẵn có để đảm bảo hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Định kỳ 02 năm một lần thực hiện khảo sát sự hài lòng về chất lượng của hệ thống các phòng học và phòng thực hành, hệ thống thiết bị. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Quy trình quản lý trang thiết bị được cập nhật và thực hiện đầy đủ. |  |
|  | 9.4 | Xây dựng hệ thống sao lưu dữ liệu liên quan đến đào tạo thường xuyên với tần suất an toàn. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Văn bản đề xuất Xây dựng hệ thống sao lưu dữ liệu liên quan đến đào tạo. |  |
|  |  | Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các phần mềm quản lý, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập internet, qua đó sử dụng có hiệu quả các dịch vụ có sử dụng internet của Nhà trường. Tăng cường CNTT trong hoạt động văn thư lưu trữ. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của trang thiết bị được thực hiện định kỳ. + Hệ thống máy tính tại các phòng dựng phim được nâng cấp. + Hệ thống CNTT trong hoạt động văn thư lưu trữ, quản lý đào tạo, thư viện được tăng cường. |  |
|  | 9.5 | Đẩy mạnh hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn. Tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội quy bảo vệ cơ quan, các phương án PCCC cũng như trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn, an ninh trong khuôn viên đơn vị cho GV, CBVC, người lao động, người học. |  |  |  | Năm 2025 |  | Tài liệu tuyên truyền: + Tài liệu, sổ tay quy định nội bộ về PCCC và an ninh an toàn. - Bản quy chế, quy định phòng chống cháy nổ/ tai nạn được phổ biến rộng rãi. +Sổ theo dõi: - Danh mục các buổi tập huấn PCCC và nội dung tuyên truyền. - Báo cáo kết quả triển khai, ghi nhận đóng góp từ cán bộ, nhân viên, người học. + Kế hoạch phối hợp: - Danh sách phương án ứng phó an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy đã hoàn thiện và thực hiện |  |
| Tiêu chuẩn 10 | 10.1 | Định kỳ rà soát CTĐT theo quy định. Xây dựng quy định (trong đó có quy trình) về công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan; lập kế hoạch định kỳ rà soát CTĐT (2 năm/ lần) để thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan làm căn cứ để rà soát, thiết kế, điều chỉnh và phát triển chương trình. Khoa KHDT tham mưu Nhà trường bám sát chính sách của Nhà nước đối với việc bảo tồn nghệ thuật KHDT(Ví dụ: Văn bản 7611/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc lập hồ sơ các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của Việt nam trình UNESCO) để thực hiện hiệu quả các dự án đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực cho nghệ thuật KHDT.. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Quy định (trong đó có quy trình) về công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan đề rà soát CTĐT(2 năm/ lần). |  |
|  | 10.2 | Xây dựng kế hoạch và hoàn thành công tác rà soát, phát triển CTĐT của đơn vị mình theo quy định. Thực hiện việc thu thập ý kiến phản hồi từ GV, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng về quy trình thiết kế, đánh giá và cải tiến CTDH. Cập nhật, điều chỉnh CTĐT theo tiến độ 2 năm/lần. |  |  | Trưởng khoa KKHDT PĐT, QLKH & HTQT PKT&ĐBCLGD | Năm 2025 |  | + Kế hoạch công tác rà soát, phát triển CTĐT của đơn vị mình theo quy định. + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ GV, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng về quy trình thiết kế, đánh giá và cải tiến CTDH. |  |
|  | 10.3 | Đẩy mạnh việc lấy ý kiến đánh giá chất lượng giảng dạy. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến phản hồi đánh giá chất lượng giảng dạy của GV. |  |
|  |  | - Mở rộng việc lấy ý kiến đánh giá về chất lượng giảng dạy của giảng viên như lấy ý kiến đánh giá từ đồng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm bộ môn thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp để hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên được thực chất hơn. Nghiên cứu xây dựng quy trình thống kê tỉ lệ điểm và trả kết quả kiểm tra - thi để có sự điều chỉnh kịp thời về chất lượng đề thi. |  |  |  | Năm 2025 |  | + quy trình thống kê tỉ lệ điểm và trả kết quả kiểm tra – thi. |  |
|  | 10.4 | Đẩy mạnh công tác NCKH bằng nhiều hình thức khác nhau để quy đổi điểm NCKH như dựng vở diễn, vai diễn… Tính điểm nghiên cứu khoa học đối với những sản phẩm văn hóa như vai diễn, vở diễn. Nhà trường cần tính đến việc thực hiện phân tầng đại học, để triển khai các đề tài NCKH phục vụ công tác đào tạo cũng như hỗ trợ các giảng viên trẻ và SV thực hiện các đề tài NCKH theo hướng ứng dụng (hoặc thực hành). KKHDT tổ chức hội thảo với chủ đề liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn nghệ thuật truyền thống trong đó có nghệ thuật KHDT; định kỳ hằng năm phối hợp với các nhà hát trong công tác đào tạo nhân lực nghệ thuật truyền thống trong các hoạt động nghề nghiệp đặc thù…. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Báo cáo tham mưu gửi BVHTT&DL về việc tính điểm NCKH cho các sản phẩm văn hóa đặc thù của ngành NA, bao gồm NANT. + Đề xuất điều chỉnh quy chế tổ chức và đánh giá NCKH, trong đó có tính đến việc phân tầng đại học. + Các đề tài NCKH phục vụ công tác đào tạo và hỗ trợ GV trẻ, SV thực hiện đề tài NCKH theo hướng ứng dụng (hoặc thực hành). |  |
|  | 10.5 | Tiếp tục thường xuyên lấy ý kiến của các bên liên quan về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ, có hướng khắc phục và giúp đỡ SV kịp thời trong học tập. Bố trí không gian riêng cho SV ngành; đồng thời Khoa tích cực huy động nguồn lực từ các tổ chức nhà tuyển dụng cho sinh viên thuê mượn trang phục đạo cụ của chuyên ngành. Khuyến khích SV đến thư viện Trường để cập nhật những tư liệu mới. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ khảo sát ý kiến của các bên liên quan về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ SV. |  |
|  | 10.6 | Tiếp tục duy trì các hình thức khảo sát hiện có; xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng giáo dục thông qua cơ chế lấy ý kiến phản hồi.Thực hiện quy trình lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan; xây dựng văn hóa bảo đảm chất lượng giáo dục bằng cơ chế lấy ý kiến phản hồi. Thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ nhà tuyển dụng (Tăng cường khảo sát các đối tượng ngoài Trường) tạo nguồn thông tin quan trọng để Khoa có chiến lược phù hợp nhằm nâng cấp hiệu chỉnh CTĐT. |  |  |  | Năm 2025 |  | + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến về việc xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng giáo dục. + Hồ sơ khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng tạo nguồn thông tin quan trọng để Khoa có chiến lược phù hợp nhằm nâng cấp hiệu chỉnh CTĐT. |  |
| Tiêu chuẩn 11 | 11.1 | Tiếp tục giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu SV tốt nghiệp, thôi học của SV CNNCKHDT. Phát huy hơn nữa vai trò của GVCN trong việc liên hệ, theo dõi sát sao tình hình SVnhất là các SV thôi học để kịp thời động viên, giúp đỡ SV tiếp tục việc học. |  |  | Trưởng khoa KKHDT TT TTTV PĐT, QLKH & HTQT PCTHSSV PHC,TH | Năm 2025 |  | + Báo cáo chỉ tiêu SV tốt nghiệp, thôi học của SV CNNCKHDT. |  |
|  |  | Kế hoạch, chiến lược đào tạo các phân tích dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học từ đó tìm ra biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo. |  |  |  |  |  | + Báo cáo phân tích dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học từ đó tìm ra biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo. |  |
|  | 11.2 | Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống giám sát và quản lý học tập cùng với các GVCN, GV bộ môn, GV hướng dẫn có định hướng và hỗ trợ sinh viên trong việc xâydựng kế hoạch học tập và hỗ trợ người học hoàn thành bài tốt nghiệp. |  |  |  |  |  | + Kế hoạch học tập được thiết lập nhằm nâng cao chất lượng giám sát và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập để đảm bảo họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. |  |
|  |  | Xây dựng quy trình thực hiện việc tìm hiểu nguyên nhân chậm tốt nghiệp của người học, từ đó xây dựng những quy định hỗ trợ SV. |  |  |  |  |  | + Quy trình thực hiện việc tìm hiểu nguyên nhân chậm tốt nghiệp của người học. + Quy định hỗ trợ sinh viên (SV) gặp khó khăn (ví dụ: khó khăn về tài chính, muốn xin cơ chế chính sách của trường về thời gian tốt nghiệp). + Báo cáo đánh giá, dự đoán xu hướng về thời gian tốt nghiệp trung bình và các biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp. |  |
|  | 11.3 | Tổ chức liên kết với các đơn vị/ doanh nghiệp để giúp sinh viên có cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành đào tạo được dễ dàng hơn sau khi tốt nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để sinh viên tham gia trải nghiệm nghề và có cơ hội thực hành nghề ngay khi đang theo học tại Trường. Lập kế hoạch khảo sát về tình trạng việc làm của sinh viên CNNCKHDT đã tốt nghiệp ở các khóa, thiết lập mối liên hệ về thông tin việc làm. Tạo cơ sở dữ liệu để đối sánh. |  |  |  |  |  | + Liên kết với các đơn vị/doanh nghiệp để hỗ trợ SV tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành. + Hồ sơ khảo sát về tình trạng việc làm của SV ngành thuộc KKHDT đã tốt nghiệp. |  |
|  | 11.4 | Tham mưu với Nhà trường thực hiện hiệu quả Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (trong đó có tiêu chí cho Khoa Kịch hát dân tộc), thể hiện được đặc thù của CNNCKHDT, có thể quy đổi loại hình NCKH thành các tác phẩm như: nhạc công trong một trích đoạn hoặc một vở KHDT và giải thưởng liên quan đến CNNKHDT. |  |  |  |  |  | + Tác phẩm nghiên cứu, giải thưởng NCKHDT và các kết quả từ hoạt động NCKH. Những sản phẩm này sẽ thể hiện đặc thù của các chuyên ngành liên quan, đặc biệt đây là trong lĩnh vực nghệ thuật. |  |
|  |  | Hằng năm lập kế hoạch về nội dung hoạt động NCKH sinh viên trình Hiệu trưởng duyệt, sau đó thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hội đồng KHĐT và các Bộ môn của Khoa đẩy mạnh việc NCKH trong sinh viên bằng cách tuyên truyền, phổ biến về công tác NCKH của SV, đồng thời thành lập Hội đồng tư vấn đề tài NCKH và phát huy công tác hỗ trợ, hướng dẫn của các nhóm NCKH từ giảng viên đối với SV; nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách động viên khích lệ SV thực hiện các đề tài NCKH. Ngoài ra Nhà trường cũng đầu tư kinh phí cho các đề tài nghiên cứu khoa học được chọn. |  |  |  | Năm 2025 |  | +Các công trình khoa học, bài báo NCKH của SV đã được nghiệm thu từ các cấp khác nhau (cấp khoa, cấp trường, cấp ngành). + Các nghiên cứu SV thực hiện liên quan đến chuyên ngành hoặc lĩnh vực ứng dụng. +Số lượng tác phẩm sáng tạo và giải thưởng đạt được: +Bài báo chia sẻ kinh nghiệm thực tế; +Các tác phẩm, sản phẩm đạt giải thưởng tại các cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế về NCKH. + Công bố khoa học: Các bài viết đăng tải trên tạp chí khoa học, hội thảo thuộc chuyên ngành. |  |
|  | 11.5 | Thực hiện “Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan” nhằm đưa hoạt động tìm hiểu mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. Đồng thời điều chỉnh các tiêu chí đánh giá ở các mẫu phiếu để bảo đảm tính cập nhật và phù hợp với mong muốn của đối tượng được khảo sát. |  |  |  |  |  | + Xác định mức độ hài lòng của các BLQ và sử dụng thông tin này để cải tiến chất lượng sản phẩm. + Thiết lập các tiêu chí đánh giá ở các mẫu phiếu để bảo đảm tính cập nhật và phù hợp với mong muốn của đối tượng được khảo sát. |  |
|  |  |  | * Ghi chú BGD&ĐT | Bộ Giáo dục và Đào tạo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BLQ | Bên liên quan |  |  |  |  |  |
|  |  |  | BVHTTDL | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CNNCKHDT | Chuyên ngành Nhạc công kịch hát dân tộc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CTĐT | Chương trình đào tạo |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CĐR | Chuẩn đầu ra |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CTHSSV | Công tác học sinh, sinh viên |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CTDH | Chương trình dạy học |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CSGD | Cơ sở giáo dục |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CSVC | Cơ sở vật chất |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ĐCCT | Đề cương chi tiết |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ĐBCLGD | Đảm bảo chất lượng giáo dục |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ĐHSKĐAHN | Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ĐT,QLKH&HTQT | Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HCTH (TCCB) | Hành chính, Tổng hợp (Tổ chức cán bộ ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KQHT | Kết quả học tập |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KKHDT | Khoa Kịch hát dân tộc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KT&ĐBCLGD | Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NCKH | Nghiên cứu khoa học |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NH | Người học |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NTD | Nhà tuyển dụng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PVCĐ | Phục vụ cộng đồng |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SV | Sinh viên |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SVTN | Sinh viên tốt nghiệp |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TTTTTV | Trung tâm Thông tin, Thư viên |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VSKĐA | Viện Sân khấu – Điện ảnh |  |  |  |  |  |