| BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SAU TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 650/TB-SKĐAHN của Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngày 21/11/2024)

Tên chương trình: Nhiếp ảnh nghệ thuật

Khoa quản lý: Nhiếp ảnh

Bộ môn: Nhiếp ảnh nghệ thuật

| TT | Tiêu chí | Nội dung công việc (thực hiện cải tiến về CTĐT/kế hoạch hành động) | Bộ phận/ người chịu trách nhiệm | Dự kiến thời gian hoàn thành | Sản phẩm dự kiến |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chuẩn 1 | 1.1 | Tổ chức đánh giá, rà soát lại mục tiêu của CTĐT theo hướng phù hợp hơn với sứ mạng, tầm nhìn của Trường ĐHSKĐAHN, với Luật giáo dục đại học sửa đổi và đáp ứng hơn nữa nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển của khu vực và thế giới. | Lãnh đạo Khoa Sân khấu (SK) Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng KT&ĐBCLGD Phòng CTHSSV | Năm học (2025-2026) | Bản so sánh mục tiêu CTĐT phiên bản năm 2024 và các năm sau năm 2024. |
|  |  | Xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT các trình độ của giáo dục đại học để thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung CTĐT. |  |  | Bản mô tả CTĐT phiên bản năm 2026. |
|  | 1.2 | Tiếp tục thực hiện đúng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cho SV theo CĐR đã xây dựng. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo đánh giá việc thực hiện các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng cho SV theo CĐR đã xây dựng. (Báo cáo này có thể bao gồm số liệu thống kê, kết quả khảo sát, đánh giá của giảng viên và sinh viên, và đề xuất các giải pháp cải tiến) |
|  |  | Phối hợp tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường ban hành Quy định đánh giá đạt CĐR CTĐT trình độ đại học của Trường ĐHSKĐAHN. Khuyến khích giảng viên nghiên cứu khoa học và áp dụng đề tài về đo lường, đánh giá CĐR CTĐT của KNA. |  |  | Tài liệu hướng dẫn chuẩn hóa |
|  | 1.3 | Tiếp tục truyền thông đến BLQ về nội dung CĐR. |  | Năm học (2025-2026) | Minh chứng về các hoạt động truyền thông của Khoa. |
|  |  | Thành lập Ban liên lạc cựu SV để có thêm kênh thông tin liên lạc. Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các doanh nghiệp tuyển dụng (hãng phim, Hội NA…) để gia tăng quy mô của các đợt khảo sát. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức hội nghị cựu SV và NTD để lấy ý kiến về CTĐT và CĐR. |  |  | Thành lập Ban liên lạc SV để củng cố thông tin, nhằm đảm bảo sự liên kết chặt chẽ giữa SV, nhà trường và các doanh nghiệp, cùng với việc tổ chức các hội nghị để trao đổi thông tin. |
| Tiêu chuẩn 2 | 2.1 | Phối hợp lấy ý kiến khảo sát của các BLQ về việc đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin cho các BLQ nhằm nâng cao chất lượng công tác lấy ý kiến phản hồi phục vụ rà soát CTĐT. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng CTHSSV | Năm học (2025-2026) | Biểu mẫu khảo sát trực tuyến (Google Forms, Microsoft Forms): - Tạo các mẫu khảo sát dễ sử dụng, cung cấp hình thức khảo sát như thang điểm Likert, câu hỏi mở hoặc câu hỏi trắc nghiệm. - Link khảo sát sẽ được phân phối qua email hoặc các nền tảng mạng xã hội tới các BLQ. Tổ chức hội thảo và hội nghị phản hồi: - Lên kế hoạch tổ chức các hội nghị trực tiếp hoặc trực tuyến để thu thập ý kiến từ các BLQ. - Ghi chép và báo cáo ý kiến tổng hợp từ các bên tham dự. - Sử dụng các phần mềm khảo sát chuyên nghiệp (SurveyMonkey, Zoho Survey,...) để phân tích kết quả và đưa ra báo cáo tự động hóa. |
|  |  | Phối hợp lấy ý kiến khảo sát của các BLQ về việc đa dạng hóa hình thức cung cấp thông tin cho các BLQ nhằm nâng cao chất lượng công tác lấy ý kiến phản hồi phục vụ rà soát CTĐT. |  |  | - Bản báo cáo cải tiến CTĐT. |
|  | 2.2 | Căn cứ việc điều chỉnh, rà soát CTĐT theo Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 Quy định về chuẩn CTĐT; rà soát, hiệu chỉnh CĐR để bảo đảm đo lường, đánh giá CĐR đúng quy định. |  | Năm học (2025-2026) | Hoạch định kế hoạch để rà soát và điều chỉnh CTĐT, đảm bảo tính hợp lý và phù hợp với tiêu chí CĐR và nhu cầu của người học. |
|  |  | Lên kế hoạch rà soát, hiệu chỉnh CĐR, thực hiện cải tiến CTĐT theo hướng gắn liền với CĐR và đo lường mức độ đạt được CĐR của người học. |  |  |  |
|  | 2.3 | Tiếp tục công bố rộng rãi bản mô tả CTĐT và đề cương các HP lên website của Trường, của KNA, đa dạng hóa cách thức công khai để tạo điều kiện cho các BLQ dễ dàng tiếp cận. |  | Năm học (2025-2026) | Công bố rộng rãi mô tả CTĐT và các học phần trên website của Trường, đảm bảo thông tin đến tay sinh viên và các BLQ. |
|  |  | Phối hợp phòng chức năng của Trường xây dựng cơ chế đánh giá mức tiếp cận của các BLQ, sau đó tổ chức đánh giá. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 3 | 3.1 | Chủ động thực hiện định kỳ rà soát, chỉnh sửa, điều chỉnh CTDH phù hợp với mục tiêu, CĐR của CTĐT. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng KT&ĐBCLGD | Năm học (2025-2026) | Xây dựng CTĐT hoàn thiện cho năm học 2025-2026, bao gồm tổ chức các thành phần cần thiết để phát triển chương trình một cách hiệu quả. |
|  |  | Lấy ý kiến điều chỉnh, xây dựng CTDH được hoàn thiện hơn. Từ năm học 2024-2025, KNA tăng cường công tác dự giờ, tổ chức hoạt động xêmina cấp Khoa và bộ môn để góp ý xây dựng nâng cao hiệu quả việc triển khai nội dung, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá ở tất cả các HP; đồng thời thực hiện đối sánh, đánh giá về hiệu quả của CTĐT sau khi thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi. |  |  |  |
|  | 3.2 | Tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, cập nhật CTDH để tất cả các HP trong CTDH đều có sự tương thích hơn về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể vào việc đạt được CĐR của CTĐT. |  | Năm học (2025-2026) | Cập nhật các tiêu chí, đảm bảo tính đồng bộ trong các HP trong CTDH nhằm hướng tới sự tương thích hơn về nội dung và cách thể hiện |
|  |  | Định kỳ 2 năm 1 lần, KNA phối hợp với P. ĐTQLKH&HTQT tổ chức đánh giá CĐRCTĐT, bảo đảm tất cả CĐR của CTĐT được đo tối thiểu 2 lần trong 5 năm và tiến hành cải tiến sau hoạt động đo lường, đánh giá CĐRCTĐT. |  |  | Báo cáo phân tích mức độ đáp ứng của CĐR theo từng học phần và toàn chương trình. |
|  | 3.3 | Chỉ đạo GV thực hiện CTDH phải thường xuyên trao đổi thông tin để biết các nội dung cần phải điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu HP và các tuyên bố của CĐR CTĐT. |  | Năm học (2025-2026) | Kế hoạch chi tiết đánh giá mức độ hoàn thiện của CTĐT ngành NANT. |
|  |  | Phối hợp P. KT&ĐBCLGD xây dựng kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của các BLQ nhằm đánh giá một cách toàn diện hơn về hiệu quả triển khai CTDH chuyên ngành NANT để kịp thời có những điều chỉnh, cải tiến CTDH, đáp ứng yêu cầu của xã hội và NTD. |  |  | Báo cáo về việc rà soát và chỉnh sửa CTĐT ngành NANT theo các tiêu chí được quy định. |
| Tiêu chuẩn 4 | 4.1 | Tiếp tục duy trì các hoạt động nhằm công khai, phổ biến rộng rãi triết lý giáo dục, mục tiêu của CTĐT. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng KT&ĐBCLGD Phòng CTHSSV Viện SKĐA | Năm học (2025-2026) | Báo cáo tổng hợp về việc phối hợp thực hiện CĐR CTĐT bao gồm các điều chỉnh phù hợp với mục tiêu và yêu cầu thực tiễn. |
|  |  | Phối hợp P. CTHSSV, VSKĐA tổ chức ít nhất một buổi tọa đàm với NTD để giới thiệu về triết lý giáo dục/mục tiêu CTĐT và xin ý kiến góp ý điều chỉnh mục tiêu, chương trình, CĐR CTĐT cho sát với yêu cầu thực tiễn, từ đó có biện pháp tăng cường thực thi triết lý giáo dục. |  |  | Các tài liệu phổ biến nhận thức và sự nhất quán triết lý đào tạo. |
|  | 4.2 | Phối hợp tiếp tục đánh giá và cải tiến các phương pháp giảng dạy thông qua các hội thảo, tọa đàm thường niên với các BLQ, chú trọng đến phương thức thực tập nhằm nâng cao chất lượng thực tập thực tế cho SV, tập huấn cho GV; có nhiều chính sách hơn nữa để GV tham gia NCKH, bồi dưỡng nghề nghiệp. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo đánh giá hiệu quả áp dụng các phương pháp giảng dạy theo kết quả học tập của sinh viên. |
|  |  | Phối hợp khảo sát mức độ hài lòng của NH với tổ hợp công nghệ dạy và học/các phương pháp dạy và học. Xây dựng quy định về hoạt động NCKH của SV. Cải tiến phương thức hợp tác với các cơ sở thực tập, nhằm nâng cao chất lượng thực tập thực tế cho SV. |  |  | - Số liệu, thống kê các hội thảo hoặc hoạt động thường niên với BLQ, sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp. - Báo cáo NCKH của GV lấy từ thực nghiệm thực tế. |
|  | 4.3 | Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao kỹ năng cho NH. |  | Năm học (2025-2026) | - Bộ tài liệu hoặc cẩm nang các phương pháp giảng dạy và học tập hiệu quả đã được hoàn thiện. - Báo cáo tổng hợp đánh giá hiệu quả của các phương pháp đã áp dụng. |
|  |  | Xây dựng kế hoạch chiến lược hoặc tham mưu cho Nhà trường trong bồi dưỡng GV trẻ của Khoa, đồng thời đề xuất với Nhà trường có chính sách thu hút, sử dụng GV có kinh nghiệm, có thành tích được cộng đồng ghi nhận, có tầm ảnh hưởng về nghề nghiệp (nhưng vướng những quy định về bằng cấp). Từ năm 2025, GV của KNA xây dựng, bổ sung các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động tự học của SV. |  |  | Kế hoạch chiến lược bồi dưỡng và thu hút GV tài năng. |
| Tiêu chuẩn 5 | 5.1 | Rà soát hình thức kiểm tra đánh giá nhằm bảo đảm mức độ phù hợp với nội dung giảng dạy và CĐR, đồng thời phân tích đánh giá KQHT của NH để điều chỉnh phù hợp. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng KT&ĐBCLGD | Năm học (2025-2026) | - Bộ tiêu chí đánh giá KQHT được điều chỉnh phù hợp với CĐR. |
|  |  | Tổ chức phân tích định lượng kết quả kiểm tra - thi của người học để đánh giá chính xác hơn KQHT của SV. |  |  | - Minh chứng báo cáo rà soát và điều chỉnh hình thức kiểm tra, đánh giá KQHT. - Kế hoạch thử nghiệm và cải tiến quy trình đánh giá KQHT. |
|  | 5.2 | Tiếp tục rà soát quy định, quy trình về đánh giá KQHT của người học và công khai cho SV. |  | Năm học (2025-2026) | Một báo cáo chi tiết về quy trình đánh giá KQHT cho SV. Có thể bao gồm một video giới thiệu về cách mà SV có thể truy cập website đánh giá và hướng dẫn từ Khoa. |
|  |  | Tăng cường giới thiệu và đôn đốc SV truy cập website của Nhà trường và fanpage của Khoa để theo dõi quy định về đánh giá KQHT. |  |  |  |
|  | 5.3 | Tiếp tục nghiên cứu xây dựng các phương pháp đánh giá KQHT của người học. |  | Năm học (2025-2026) | Quy trình đánh giá định kỳ sử dụng các phương pháp như CĐR CTĐT. Có thể xây dựng một mô hình đánh giá CĐR phù hợp với CTĐT và tạo ra tài liệu hướng dẫn cho GV. |
|  |  | Xây dựng Quy định về đo lường, đánh giá CĐR CTĐT, nghiên cứu áp dụng mô hình đánh giá CĐR phù hợp với CTĐT. |  |  |  |
|  | 5.4 | Tiếp tục thực hiện và rà soát quy trình công bố kết quả đánh giá đến SV đúng thời hạn. |  | Năm học (2025-2026) | Một bản tổng kết về quy trình công bố kết quả đánh giá SV. Bản này sẽ được trình bày rõ ràng tại các buổi họp và có thể bao gồm feedback từ SV. |
|  |  | Lấy ý kiến của NH cũng như các BLQ (cựu SV) về cách thức; thời gian phản hồi KQHT. |  |  |  |
|  | 5.5 | Tiếp tục rà soát và phổ biến quy trình khiếu nại KQHT trên website của Trường, KNA. |  | Năm học (2025-2026) | Một hệ thống báo cáo để theo dõi và đánh giá KQHT của SV. Sản phẩm này cần đảm bảo sự minh bạch và dễ hiểu cho người dùng. |
|  |  | Thiết lập sổ theo dõi việc khiếu nại/kết quả trả lời khiếu nại về KQHT của người học. Tiến hành khảo sát đánh giá việc tiếp cận quy trình khiếu nại của người học (nếu có). |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 6 | 6.1 | Xây dựng cơ chế thu hút GV có trình độ cao về làm việc hoặc cộng tác giảng dạy với Trường. Tiếp tục bổ sung ưu đãi trong chính sách hỗ trợ GV học thạc sĩ, tiến sĩ (trong và ngoài nước) của Trường. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng HCTH Phòng ĐTQLKH&HTQT | Năm học (2025-2026) | Đề án thu hút GV của Trường ĐHSKĐAHN |
|  |  | Rà soát, đánh giá mục tiêu cụ thể về phát triển đội ngũ để bảo đảm đạt được các chỉ tiêu theo Chiến lược xây dựng và phát triển nguồn lực của Nhà trường. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo đánh giá chi tiết về đội ngũ GV của Trường ĐHSKĐAHN |
|  | 6.2 | Giám sát, khuyến khích GV thực hiện tốt công việc để bảo đảm chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ. |  | Năm học (2025-2026) | Quy định về hoạt động NCKH của Trường ĐHSKĐAHN và báo cáo kết quả thực hiện NCKH hàng năm. |
|  |  | Bám sát quy định “Hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường ĐHSKĐAHN” xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động kết nối và PVCĐ theo từng năm học, đồng thời tổ chức đánh giá hằng năm đối với nội dung này. |  |  | Quy định “Hoạt động kết nối và PVCĐ của Trường ĐHSKĐAHN” và báo cáo kết quả hoạt động PVCĐ hàng năm. |
|  | 6.3 | Tiếp tục công khai các thông tin và tiêu chí khi tuyển dụng GV trên các phương tiện truyền thông (khi có kế hoạch tuyển dụng). |  | Năm học (2025-2026) | - Chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn (2025-2030). - Kế hoạch tuyển dụng chi tiết hàng năm (năm học 2025-2026). - Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện chiến lược, nhấn mạnh những trường hợp tuyểnduụng thành công. |
|  |  | Rà soát chiến lược phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, đề xuất với BVHTT&DL những tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm mang tính đặc thù. Có chính sách thu hút mạnh hơn nữa như thưởng nóng cho các ứng viên đủ tiêu chuẩn và có tầm ảnh hưởng tốt về nghề muốn về công tác tại trường. Khoa/P. HCTH (TCCB) cụ thể hóa tiêu chí tuyển dụng GV bảo đảm đúng yêu cầu tuyển dụng về chuyên ngành được đào tạo để đáp ứng ngay được yêu cầu của CTĐT. |  |  |  |
|  | 6.4 | Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn năng lực GV để làm cơ sở cho quá trình đánh giá kết quả công việc. |  | Năm học (2025-2026) | Bộ tiêu chí đánh giá nhận lực của Trường ĐHSKĐAHN (hoặc của KNA). |
|  |  | Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực GV giảng dạy của KNA. |  |  |  |
|  | 6.5 | Tiếp tục duy trì hoặc nâng cao hơn nữa mức hỗ trợ trong các chính sách, cơ chế để khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo khảo sát nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ GV. |
|  |  | Khảo sát nhằm xác định chính xác nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ GV cũng như có kế hoạch cụ thể để triển khai các khóa học. Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hoặc dự án để hỗ trợ GV tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế. |  |  | - Kế hoạch cụ thể để triển khai các khóa học. - Báo cáo kết quả tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hoặc dự án. |
|  | 6.6 | Tổ chức đánh giá về sự đáp ứng của GV KNA đối với vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Khoa. Duy trì các chính sách về chế độ thi đua khen thưởng để tạo động lực cho GV tích cực tham gia NCKH và các hoạt động PVCĐ. |  | Năm học (2025-2026) | - Báo cáo đánh giá sự đáp ứng của GV KNA đối với vị trí việc làm. - Kế hoạch phát triển đội ngũ của khoa |
|  |  | Thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ GV về quy trình và tiêu chí đánh giá kết quả công việc, thi đua khen thưởng. Khảo sát chỉ số quy đổi trong tính điểm NCKH, bổ sung ưu đãi trong chính sách khuyến khích GV tham gia NCKH. |  |  | - Báo cáo khảo sát ý kiến phản hồi từ GV về quy trình và tiêu chí đánh giá kết quả công việc, thi đua khen thưởng. - Báo cáo khảo sát chỉ số quy đổi trong tính điểm NCKH và đề xuất bổ sung ưu đãi trong chính sách khuyến khích GV tham gia NCKH. |
|  | 6.7 | Phát huy các cơ chế hiện có (quy đổi; khen thưởng) để khuyến khích GV hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH. |  | Năm học (2025-2026) | - Báo cáo tổng kết việc tổ chức hội thảo, tọa đàm tìm giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đề tài NCKH (định kỳ 2 năm/lần). - Báo cáo rà soát, đối sánh kết quả và mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV. - Đề xuất cải tiến chất lượng hoạt động NCKH. |
|  |  | Định kỳ 2 năm 1 lần KNA tổ chức hội thảo, tọa đàm để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đề tài NCKH. Thực hiện định kỳ rà soát, đối sánh kết quả và mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV để cải tiến chất lượng. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 7 | 7.1 | Tiếp tục cử các chuyên viên, kỹ thuật viên, NV tham gia các khóa tập huấn để tăng cường nghiệp vụ chuyên môn. | Lãnh đạo Khoa SK Trung tâm THSKĐA Trung tâm TTTV Phòng HCTH | Năm học (2025-2026) | - Danh sách chuyên viên, kỹ thuật viên, NV tham gia các khóa tập huấn. - Báo cáo đánh giá hiệu quả các khóa tập huấn. |
|  |  | Định kỳ hằng năm khảo sát người học, GV về chất lượng phục vụ của đội ngũ NV |  |  | Kế hoạch khảo sát người học, GV về chất lượng phục vụ của đội ngũ NV (thực hiện hằng năm). |
|  | 7.2 | Xây dựng kế hoạch về cơ cấu độ tuổi cho đội ngũ NV trong đề án nhân sự cho giai đoạn tiếp theo của trường. |  | Năm học (2025-2026) | Đề án nhân sự Trường. |
|  |  | Tổ chức khảo sát, phân tích nhu cầu và ý kiến góp ý của các BLQ về vị trí việc làm của đội ngũ NV để đáp ứng yêu cầu tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm. |  |  | Báo cáo khảo sát nhu cầu và ý kiến góp ý của các BLQ, đề xuất điều chỉnh tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm (nếu cần). |
|  | 7.3 | Tiếp tục thực hiện các chính sách bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ NV. Duy trì chế độ khen thưởng như xét nâng lương trước niên hạn, khen thưởng các thành tích đạt được của viên chức để khuyến khích sáng tạo, đóng góp cho Trường/Khoa. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách bồi dưỡng, khen thưởng, danh sách viên chức được khen thưởng, nâng lương trước niên hạn |
|  |  | Lấy ý kiến đánh giá của người học về thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ NV. Duy trì hoạt động này hằng năm. |  |  | Kế hoạch khảo sát người học, GV về chất lượng phục vụ của đội ngũ NV (thực hiện hằng năm). |
|  | 7.4 | Khuyến khích viên chức tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn. Giao các phòng chủ động đề xuất các lớp học, khóa tập huấn có liên quan đến nghiệp vụ của đơn vị. |  | Năm học (2025-2026) | - Danh sách chuyên viên, kỹ thuật viên, NV tham gia các khóa tập huấn. - Báo cáo đánh giá hiệu quả các khóa tập huấn. |
|  |  | Chủ động khảo sát nhu cầu đào tạo của đội ngũ NV và có kế hoạch triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hỗ trợ. Nhà trường tổ chức các khóa, lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ NV theo nhu cầu. |  |  | Kế hoạch đào tạo, danh sách các khóa bồi dưỡng, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động đào tạo |
|  | 7.5 | Hoàn thiện chính sách quản trị nguồn nhân lực chú trọng khâu đánh giá kết quả thực hiện bằng cách xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể để ĐGCL công việc và theo dõi, giám sát thực hiện. |  | Năm học (2025-2026) | Chính sách quản trị nguồn nhân lực đã được hoàn thiện, bộ tiêu chí đánh giá công việc rõ ràng, báo cáo kết quả đánh giá, giám sát |
|  |  | Khảo sát sự hài lòng của NV về công tác đánh giá NV. Rà soát bản mô tả vị trí việc làm. Nhà trường bổ sung những chính sách hỗ trợ để tạo điều kiện cho NV đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhằm khuyến khích họ nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. |  |  | Báo cáo kết quả khảo sát sự hài lòng của NV, bản mô tả vị trí việc làm được rà soát, danh sách NV đạt danh hiệu thi đua. |
| Tiêu chuẩn 8 | 8.1 | Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chính sách tuyển sinh, cập nhật và chủ động công bố thông tin và hình ảnh trên website của trường, của Khoa, thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định của BGD&ĐT. Thành lập Ban truyền thông để thực hiện tốt hơn nữa công tác quảng bá tuyển sinh và các hoạt động chung của Nhà trường. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng KT&ĐBCLGD Phòng CTHSSV Phòng HCTH Đoàn TNCSHCM | Năm học (2025-2026) | - Chính sách tuyển sinh được rà soát, hoàn thiện và cập nhật. -Thông tin tuyển sinh được công bố đầy đủ và minh bạch trên website của trường và Khoa. - Ban truyền thông được thành lập và hoạt động hiệu quả. - Công tác quảng bá tuyển sinh và các hoạt động của nhà trường được thực hiện tốt hơn. |
|  |  | Thực hiện khảo sát SV; cựu SV; NTD, đồng thời thu thập dữ liệu về nhu cầu nhân lực chuyên ngành NANT của xã hội để làm cơ sở xây dựng đề án tuyển sinh. |  |  | - Báo cáo khảo sát về nhu cầu nhân lực chuyên ngành NANT. |
|  | 8.2 | Nghiên cứu tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới để có thể thu hút được đa dạng các đối tượng thí sinh, chú trọng xác định năng lực nền của học sinh phù hợp với ngành học. |  | Năm học (2025-2026) | - Đề án tuyển sinh được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát và dữ liệu thu thập về nhu cầu nhân lực chuyên ngành NANT. - Tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới được nghiên cứu và đề xuất. |
|  |  | Tổ chức toạ đàm, hội thảo để đánh giá tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học trong bối cảnh mới, đặc biệt là khi phải tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến. |  |  | - Tọa đàm, hội thảo được tổ chức để đánh giá tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới. |
|  | 8.3 | Theo dõi chặt chẽ tiến độ học tập của người học, đặc biệt là các SV bị cảnh báo học vụ để hỗ trợ kịp thời. |  | Năm học (2025-2026) | - Quy trình theo dõi và hỗ trợ SV bị cảnh báo học vụ được thiết lập và triển khai. |
|  |  | Xây dựng phần mềm chuyên dụng, đáp ứng yêu cần đổi mới trong quản lý đào tạo. Cải tiến công cụ giám sát KQHT của SV; cập nhật lên hệ thống quản lý trực tuyến để thông báo cho SV; mở tài khoản điện tử dành cho GVCN để hỗ trợ trong quá trình theo dõi sự tiến bộ của người học. |  |  | Phần mềm quản lý đào tạo mới hoặc phiên bản nâng cấp của phần mềm hiện có. |
|  | 8.4 | Tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trao đổi SV (bằng cả hình thức trực tuyến). |  | Năm học (2025-2026) | Kế hoạch và báo cáo thực hiện các hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên, bao gồm cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. |
|  |  | Lấy ý kiến phản hồi của NH, cựu NH đánh giá về các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác của Khoa/Trường và có kế hoạch cải tiến cho công tác này. |  |  | - Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi của người học và cựu người học. - Kế hoạch cải tiến các hoạt động dựa trên phản hồi. |
|  | 8.5 | Định kỳ lấy phiếu phản hồi của người học về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của trường. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát bằng phiếu phản hồi về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của trường. |
|  |  | Tiến hành định kỳ lấy phiếu phản hồi của người học về môi trường ký túc xá, cảnh quan, tâm lý của người học tại Khoa, tại trường (đề xuất Nhà trường khi xây dựng Khu B, bố trí thêm khu thể dục thể thao). |  |  | Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát bằng phiếu phản hồi về môi trường ký túc xá, cảnh quan và tâm lý người học, đặc biệt liên quan đến Khu B và khu thể dục thể thao. |
| Tiêu chuẩn 9 | 9.1 | Tiếp tục có những biện pháp để nâng cao ý thức trong việc giữ gìn trang thiết bị phòng học. Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị sẵn có để bảo đảm hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khoa và SV các lớp. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng HCTH Trung tâm TTTV | Năm học (2025-2026) | Kế hoạch định kỳ bảo trì thiết bị: - Lịch trình cụ thể cho việc kiểm tra và bảo dưỡng thiết bị hằng năm. - Danh sách và báo cáo các thiết bị được bảo trì trong từng kỳ. |
|  |  | Cung cấp đầy đủ phòng sinh hoạt chuyên môn, phòng làm việc phục vụ hoạt động đào tạo và NCKH. KNA sẽ đề xuất với Nhà trường tiếp tục hỗ trợ thêm trang thiết bị mới; thực hiện bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị sẵn có để bảo đảm hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khoa nói chung và chuyên ngành NANT nói riêng. |  |  | Danh mục thiết bị cần nâng cấp hoặc sửa chữa: - Lập danh sách chi tiết tình trạng hoạt động của thiết bị sau bảo dưỡng. - Đề xuất nâng cấp những thiết bị cũ, không còn đảm bảo chất lượng. Báo cáo thực hiện sau mỗi đợt bảo dưỡng: - Báo cáo chi tiết kết quả của quá trình bảo trì, kèm theo thông tin về việc thiết bị đã được sửa chữa, thay thế hoặc duy trì hoạt động ổn định. |
|  | 9.2 | Xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn học liệu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ và đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ, GV và NH. Ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện, giúp bạn đọc khai thác hiệu quả nguồn tài liệu có sẵn. Từ năm 2025, Trường giao cho TT TTTV tiếp tục đầu tư mua thêm sách chuyên ngành, giáo trình, tài liệu đầy đủ cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. |  | Năm học (2025-2026) | Kế hoạch sử dụng nguồn học liệu: - Danh mục sách chuyên ngành và tài liệu hỗ trợ từng môn, từng học phần. - Kế hoạch chia sẻ tài liệu đến GV và SV thông qua thư viện hoặc nền tảng online (nếu có). |
|  |  | Căn cứ việc rà soát CTĐT, đề cương các môn học/học phần để đầu tư mua thêm sách chuyên ngành, giáo trình, tài liệu. Xây dựng chiến lược hợp tác và liên kết với các Thư viện khác để chia sẻ tài nguyên thông tin và kinh nghiệm trong quản lý thư viện. |  |  | Báo cáo rà soát CTĐT và tài liệu học tập: - Báo cáo đánh giá tình trạng tài liệu hiện có, chỉ rõ những nội dung cần bổ sung. - Đề xuất danh mục sách cần mua hoặc chỉnh sửa để cập nhật theo chuẩn chương trình đào tạo. Chương trình tập huấn, hội thảo chia sẻ tài liệu và áp dụng: - Kế hoạch các buổi hướng dẫn GV/SV sử dụng tài liệu hiệu quả. - Báo cáo thực hiện các hội thảo/chương trình liên kết với các đơn vị khác ngoài nhà trường để chia sẻ nguồn tài liệu. |
|  | 9.3 | Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị theo đúng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; tiếp tục thực hiện bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị sẵn có để bảo đảm hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng. |  | Năm học (2025-2026) | Quy trình quản lý trang thiết bị được cập nhật và thực hiện đầy đủ. |
|  |  | Định kỳ 02 năm một lần thực hiện khảo sát sự hài lòng về chất lượng của hệ thống các phòng học và phòng thực hành, hệ thống thiết bị. Trường giao cho P. HCTH tham mưu và phối hợp KNA để xây dựng cơ chế phối hợp với NTD, các đơn vị có thiết bị thực hành hiện đại để nâng cao hiệu quả hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. |  |  | Khảo sát sự hài lòng về chất lượng hệ thống phòng học, phòng thực hành và thiết bị được thực hiện |
|  | 9.4 | Thực hiện bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị sẵn có để bảo đảm hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng. |  | Năm học (2025-2026) | Lịch bảo dưỡng định kỳ cho tất cả các trang thiết bị được lập và tuân thủ. |
|  |  | Đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính tại các phòng dựng phim để hỗ trợ giảng dạy nâng cao đối với chuyên ngành đào tạo NANT; tăng cường CNTT trong hoạt động văn thư lưu trữ, quản lý đào tạo, thư viện; xây dựng hệ thống sao lưu dữ liệu liên quan đến đào tạo thường xuyên với tần suất an toàn (khoảng tuần/lần hoặc lâu hơn tùy vào mức độ thông tin quan trọng). |  |  | Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của trang thiết bị được thực hiện định kỳ. - Hệ thống máy tính tại các phòng dựng phim được nâng cấp. - Hệ thống CNTT trong hoạt động văn thư lưu trữ, quản lý đào tạo, thư viện được tăng cường. - Hệ thống sao lưu dữ liệu liên quan đến đào tạo thường xuyên được xây dựng và vận hành. |
|  | 9.5 | Tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội quy bảo vệ cơ quan, các phương án PCCC cũng như trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn, an ninh trong khuôn viên đơn vị cho GV, cán bộ, viên chức, người lao động, người học. Đẩy mạnh hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn (ban hành quy định các tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an toàn của Trường ĐHSKĐAHN). |  | Năm học (2025-2026) | Tài liệu tuyên truyền: - Tài liệu, sổ tay quy định nội bộ về PCCC và an ninh an toàn. - Bản quy chế, quy định phòng chống cháy nổ/tai nạn được phổ biến rộng rãi. Sổ theo dõi: - Danh mục các buổi tập huấn PCCC và nội dung tuyên truyền. - Báo cáo kết quả triển khai, ghi nhận đóng góp từ cán bộ, nhân viên, người học. Kế hoạch phối hợp: - Danh sách phương án ứng phó an ninh trật tự, PCCC đã hoàn thiện và thực hiện. |
|  |  | Khu nhà B đã hoàn thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch giảng dạy của khoa với những phòng học chức năng, cảnh quan khuôn viên hợp lý bảo đảm hơn nữa các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn. |  |  | - Kế hoạch năm học (2025-2026) |
| Tiêu chuẩn 10 | 10.1 | Xây dựng hệ thống dữ liệu về NH, cựu SV, các nhà sử dụng lao động để bảo đảm các khảo sát phong phú hơn. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng CTHSSV Phòng HCTH Viện SKĐA | Năm học (2025-2026) | Hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến: - Ngân hàng thông tin cập nhật đầy đủ về sinh viên, cựu sinh viên và nhà tuyển dụng (thông qua khảo sát trực tuyến hoặc phần mềm quản lý). |
|  |  | Thực hiện quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi của các BLQ; lập kế hoạch định kỳ rà soát CTĐT (2 năm/lần) để thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của các BLQ làm căn cứ để rà soát, thiết kế, điều chỉnh và phát triển chương trình. Nghiên cứu triển khai cách thức lấy ý kiến phản hồi theo hình thức online. |  |  | Kế hoạch khảo sát và báo cáo: - Bộ phiếu lấy ý kiến phản hồi từ cựu SV và NTD theo từng ngành đào tạo. - Báo cáo phân tích ý kiến phản hồi theo chu kỳ 2 năm/lần. - Danh mục minh chứng điều chỉnh CTĐT dựa trên kết quả khảo sát. Kế hoạch cải tiến CTĐT: - Danh mục các nội dung CTĐT đã/hay cần cải tiến. - Báo cáo dự thảo chương trình thử nghiệm cải tiến dựa trên ý kiến phản hồi. Báo cáo tổng kết năm học 2025-2026: - Báo cáo về việc triển khai khảo sát, lấy ý kiến phản hồi và thực hiện chương trình cải cách. |
|  | 10.2 | Thực hiện việc thu thập ý kiến phản hồi từ GV, SV, cựu SV và NTD về quy trình thiết kế, đánh giá và cải tiến CTDH nhằm giúp SV đạt được CĐR của CTĐT chuyên ngành NANT. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo tổng hợp ý kiến phản hồi, làm cơ sở để cải tiến CTĐT. |
|  |  | Tiếp tục khảo sát các BLQ để có nhiều góp ý hơn cho việc thiết kế và phát triển CTĐT chuyên sâu của chuyên ngành NANT. Từ năm 2025, KNA xây dựng kế hoạch và cải tiến công tác rà soát, phát triển CTĐT định hướng đạt CĐR CTĐT. |  |  | Báo cáo khảo sát và đề xuất điều chỉnh CTĐT. Kế hoạch và quy trình rà soát, phát triển CTĐT. |
|  | 10.3 | Tiếp tục bám sát các quy định, quy trình để thực hiện tốt hơn nữa việc đánh giá quá trình dạy và học; việc đánh giá KQHT của người học nhằm bảo đảm sự tương thích và phù hợp với CĐR. |  | Năm học (2025-2026) | Quy trình đánh giá quá trình dạy và học được cập nhật và cải tiến. |
|  |  | Mở rộng việc lấy ý kiến đánh giá về chất lượng giảng dạy của GV như lấy ý kiến đánh giá từ đồng nghiệp, GVCN, chủ nhiệm bộ môn thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp để hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của GV được thực chất hơn; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình thống kê tỷ lệ điểm và trả kết quả kiểm tra - thi để có sự điều chỉnh kịp thời về chất lượng đề thi. |  |  | Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy của GV Quy trình thống kê tỷ lệ điểm và trả kết quả kiểm tra, thi kèm theo đề xuất điều chỉnh chất lượng đề thi. |
|  | 10.4 | Tham mưu BVHTT&DL về việc tính điểm NCKH đối với những sản phẩm văn hóa đặc thù của ngành NA trong đó có NANT. Nhà trường cần tính đến việc thực hiện phân tầng đại học, để triển khai các đề tài NCKH phục vụ công tác đào tạo cũng như hỗ trợ các GV trẻ và SV thực hiện các đề tài NCKH theo hướng ứng dụng (hoặc thực hành). |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo tham mưu gửi BVHTT&DL về việc tính điểm NCKH cho các sản phẩm văn hóa đặc thù của ngành NA, bao gồm NANT. Đề xuất điều chỉnh quy chế tổ chức và đánh giá NCKH, trong đó có tính đến việc phân tầng đại học. Các đề tài NCKH phục vụ công tác đào tạo và hỗ trợ GV trẻ, SV thực hiện đề tài NCKH theo hướng ứng dụng (hoặc thực hành). |
|  |  | Thực hiện hiệu quả hoạt động KH&CN trong Trường. Xây dựng chính sách hỗ trợ cho cán bộ, GV tham dự hội nghị, hội thảo Khoa học quốc gia và quốc tế. |  |  | Chính sách hỗ trợ cán bộ, GV tham dự hội nghị, hội thảo Khoa học quốc gia và quốc tế. |
|  | 10.5 | Quy hoạch lại không gian riêng cho bố trí không gian riêng cho SV ngành; đồng thời Khoa tích cực huy động nguồn lực từ các tổ chức ngoài trường để hỗ trợ kinh phí xây dựng trường quay riêng cho Khoa; khuyến khích SV đến thư viện trường để cập nhật những tư liệu mới, đồng thời quán triệt cán bộ GV kiêm nhiệm hỗ trợ SV, đội ngũ chuyên viên đồng hành cùng SV cả trong học tập cũng như nắm bắt những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày để có hướng khắc phục và giúp đỡ SV kịp thời trong học tập. |  | Năm học (2025-2026) | Kế hoạch khuyến khích SV đến thư viện trường, cập nhật tư liệu mới. Quy trình hoạt động của đội ngũ chuyên viên đồng hành cùng SV, hỗ trợ SV cả trong học tập lẫn đời sống. |
|  |  | Định kỳ 2 năm 1 lần, P. HCTH tổ chức lấy ý kiến của các BLQ về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ. Từ năm 2024, Nhà trường yêu cầu phòng chức năng xây dựng các quy trình công tác để hỗ trợ hiệu quả hơn cho CTĐT. |  |  | Báo cáo tổng hợp ý kiến của các BLQ về chất lượng dịch vụ hỗ trợ. |
|  | 10.6 | Tiếp tục duy trì các hình thức khảo sát hiện có; thực hiện việc thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp/NTD (Tăng cường khảo sát các đối tượng ngoài trường) tạo nguồn thông tin quan trọng để Khoa có chiến lược phù hợp nhằm nâng cấp hiệu chỉnh CTĐT. |  | Năm học (2025-2026) | Báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp/NTD và các đối tượng ngoài trường. |
|  |  | Hoàn thành dự thảo quy trình lấy ý kiến phản hồi của các BLQ; xây dựng văn hóa bảo đảm chất lượng giáo dục thông qua cơ chế lấy ý kiến phản hồi. |  |  | Chiến lược điều chỉnh CTĐT dựa trên kết quả khảo sát. Dự thảo quy trình lấy ý kiến phản hồi của các BLQ. |
| Tiêu chuẩn 11 | 11.1 | Tiếp tục giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu SV tốt nghiệp, thôi học của SV chuyên ngành NANT. Phát huy hơn nữa vai trò của GVCN trong việc liên hệ, theo dõi sát sao tình hình SV nhất là các SV thôi học để kịp thời động viên, giúp đỡ SV tiếp tục việc học; cập nhật tình hình để báo cáo kịp thời Khoa và lãnh đạo Trường, đồng thời có phân tích, báo cáo thường xuyên về tiến độ học tập của SV, qua đó nhắc nhở, tư vấn cho SV hoàn thành các điều kiện CĐR, bảo đảm việc tốt nghiệp đúng thời hạn. | Lãnh đạo Khoa SK Phòng ĐTQLKH&HTQT Phòng CTHSSV Viện SKĐA | Năm học (2025-2026) | Báo cáo định kỳ về tình hình học tập của sinh viên, đặc biệt là SV chuyên ngành NANT, bao gồm số liệu về tốt nghiệp, thôi học, và tiến độ học tập. |
|  |  | Thúc đẩy tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn và giảm tỷ lệ thôi học, cần làm cho người học yêu ngành học đã chọn và nắm rõ các điều kiện để được công nhận tốt nghiệp. |  |  | Báo cáo phân tích về nguyên nhân thôi học và đề xuất giải pháp hỗ trợ sinh viên. Kết quả tư vấn, hỗ trợ sinh viên hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp. |
|  | 11.2 | Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hệ thống giám sát và quản lý học tập cùng với các GVCN, GV bộ môn, GV hướng dẫn có định hướng và hỗ trợ SV trong việc xây dựng kế hoạch học tập và hỗ trợ người học hoàn thành bài tốt nghiệp. |  | Năm học (2025-2026) | Kế hoạch học tập được thiết lập nhằm nâng cao chất lượng giám sát và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập để đảm bảo họ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. |
|  |  | Xây dựng quy trình thực hiện việc tìm hiểu nguyên nhân chậm tốt nghiệp của người học, từ đó xây dựng những quy định hỗ trợ SV (như nếu là SV giỏi, có nhiều triển vọng nhưng gặp khó khăn về tài chính hoặc muốn xin cơ chế/ chính sách của Trường về thời gian tốt nghiệp để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đạt chất lượng). Nghiên cứu để triển khai việc đối sánh trong nước và quốc tế về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học trong cùng một CTĐT, hình thức đào tạo; báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về thời gian tốt nghiệp trung bình của người học trong cùng CTĐT và các biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp. |  |  | Quy trình thực hiện việc tìm hiểu nguyên nhân chậm tốt nghiệp của người học. Quy định hỗ trợ sinh viên (SV) gặp khó khăn (ví dụ: khó khăn về tài chính, muốn xin cơ chế chính sách của trường về thời gian tốt nghiệp). Báo cáo đánh giá, dự đoán xu hướng về thời gian tốt nghiệp trung bình và các biện pháp cải tiến chất lượng phù hợp. |
|  | 11.3 | Tổ chức liên kết với các đơn vị/ doanh nghiệp để giúp SV có cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành đào tạo dễ dàng hơn sau khi tốt nghiệp. |  | Năm học (2025-2026) | Minh chứng về hoạt động liên kết với các đơn vị/doanh nghiệp để hỗ trợ SV tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành. |
|  |  | Lập kế hoạch khảo sát về tình trạng việc làm của SV ngành thuộc KNA đã tốt nghiệp ở các khóa từ đó có thông tin đầy đủ để giám sát và đối sánh nhằm cải tiến chất lượng đào tạo. Tổ chức liên kết với các đơn vị/doanh nghiệp để giúp SV có cơ hội tìm kiếm việc làm đúng chuyên ngành đào tạo dễ dàng hơn sau khi tốt nghiệp. |  |  | Kế hoạch khảo sát về tình trạng việc làm của SV ngành thuộc KNA đã tốt nghiệp. |
|  | 11.4 | Thực hiện tốt Quy định về hoạt động NCKH của SV Trường ĐHSKĐAHN, thể hiện được đặc thù của các chuyên ngành nghệ thuật trong đó có chuyên ngành NANT, có thể quy đổi loại hình NCKH thành các tác phẩm NA và giải thưởng NA. |  | Năm học (2025-2026) | Tác phẩm nghiên cứu, giải thưởng NA và các kết quả từ hoạt động NCKH. |
|  |  | Hằng năm lập kế hoạch về nội dung hoạt động NCKH SV trình Hiệu trưởng duyệt, sau đó thống nhất chỉ đạo tổ chức thực hiện. Hội đồng KHĐT và các Bộ môn của Khoa đẩy mạnh việc NCKH trong SV bằng cách tuyên truyền, phổ biến về công tác NCKH của SV, đồng thời thành lập Hội đồng tư vấn đề tài NCKH và phát huy công tác hỗ trợ, hướng dẫn của các nhóm NCKH từ GV đối với SV và đổi mới cơ chế, chính sách động viên khích lệ SV thực hiện các đề tài NCKH. Ngoài ra Nhà trường cũng đầu tư kinh phí cho các đề tài NCKH được chọn. |  |  | Các công trình khoa học, bài báo NCKH của SV đã được nghiệm thu từ các cấp khác nhau (cấp khoa, cấp trường, cấp ngành). Các nghiên cứu SV thực hiện liên quan đến chuyên ngành hoặc lĩnh vực ứng dụng. Danh mục bài NCKH theo năm. |
|  | 11.5 | Thực hiện “Quy định công tác lấy ý kiến phản hồi của các BLQ” nhằm đưa hoạt động tìm hiểu mức độ hài lòng của các BLQ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. |  | Năm học (2025-2026) | Hồ sơ họp tổng kết công tác về công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan. |
|  |  | Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của các BLQ đồng thời điều chỉnh các tiêu chí đánh giá ở các mẫu phiếu để bảo đảm tính cập nhật và phù hợp với mong muốn của đối tượng được khảo sát. |  |  | Thiết lập các tiêu chí đánh giá ở các mẫu phiếu để bảo đảm tính cập nhật và phù hợp với mong muốn của đối tượng được khảo sát. (Kèm theo mẫu phiếu khảo sát mới) |

Ghi chú:

Trường ĐHSKĐAHN: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội

Phòng KT&ĐBCLGD: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng CTHSSV: Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Phòng ĐTQLKH&HTQT: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Viện SKĐA: Viện Sân khấu - Điện ảnh

Phòng HCTH: Phòng Hành chính, Tổng hợp

Trung tâm THSKĐA: Trung tâm Thực hành Sân khấu - Điện ảnh

Trung tâm TTTV: Trung tâm Thông tin, Thư viện

Đoàn TNCSHCM: Đoàn Thanh viên Cộng sản Hồ Chí Minh

KNA: Khoa Nhiếp ảnh

ĐH: Đại học

SV: Sinh viên

ThS: Thạc sĩ

CĐR: Chuẩn đầu ra

CTĐT: Chương trình đào tạo

NTD: Nhà tuyển dụng

BLQ: Bên liên quan

NANT: Nhiếp ảnh nghệ thuật

KQHT: Kết quả học tập

PVCĐ: Phục vụ cộng đồng

TCCB: Tổ chức cán bộ

NV: Nhân viên

NCKH: Nghiên cứu khoa học

KQHT: Kết quả học tập