| BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Số: /KH - SKĐAHN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SAU TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NĂM 2021

Tên chương trình: Cử nhân ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

Khoa quản lý: Thiết kế Mỹ thuật

Bộ môn: Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh

| TT | Tiêu chí | Nội dung công việc (thực hiện cải tiến về CTĐT/kế hoạch hành động) | Bộ phận/ người chịu trách nhiệm | Dự kiến thời gian hoàn thành | (Nhóm thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chuẩn 1 | 1.1 | Xây dựng kế hoạch rà soát mục tiêu đào tạo trong CTĐT thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh (TKMT SKĐA) với sứ mạng và tầm nhìn của trường. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán P. ĐT, QLKH&HTQT | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 1+2 Trưởng nhóm Đ/c Vũ Đình Toán Đ/c Trịnh Thúy Hương Đ/c Hoàng Nhã Quỳnh Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hiền Đc/ Phạm Thị Ngọc Anh |
|  |  | Xây dựng quy trình, kế hoạch, mẫu phiếu để tổ chức triển khai việc lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan đối với CTĐTTKMT SKĐA. |  |  |  |
|  | 1.2 | Xây dựng quy trình, kế hoạch rà soát lại CĐR của từng học phần trong CTĐT. |  |  |  |
|  | 1.3 | Trình Hiệu trưởng phương án, kế hoạch trong việc thiết lập hợp tác với những công ty đang sử dụng và có nhu cầu sử dụng SV tốt nghiệp ngành TKMT SKĐA; phương án xây dựng kênh truyền thông riêng cho khoa vào cuối năm 2020, đầu 2021 nhằm phục vụ công tác đào tạo của khoa. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 2 | 2.1 | Rà soát bản mô tả chương trình đào tạo TKMT SKĐA (lập hồ sơ về việc này: Văn bản về việc triển khai rà soát bản mô tả, biên bản họp triển khai, quy trình làm việc để hoàn thành bản mô tả, họp Hội đồng khoa học thông qua bản mô tả CTĐT; phối hợp P. ĐT QLKH & HTQT trình Hiệu trưởng ký ban hành). | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  | 2.2 | Lập kế hoạch đánh giá đề cương môn học, bổ sung định kỳ thông tin cho đề cương môn học (2 năm một lần). | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán |  |  |
|  | 2.3 | - Lập quy trình, kế hoạch rà soát cấu trúc chương trình dạy học nhằm đạt được CĐR. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  |  | Trình Hiệu trưởng danh sách các nhà khoa học, GV, các nhà tuyển dụng và cựu SV về việc lấy ý kiến điều chỉnh, xây dựng Bản mô tả CTĐT. Lập kế hoạch thực hiện đối sánh, đánh giá về hiệu quả của CTĐT sau khi thực hiện rà soát, bổ sung, sửa đổi. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 3 | 3.1 | Lập kế hoạch rà soát cấu trúc chương trình dạy học nhằm đạt được CĐR; lập hồ sơ lưu trữ về việc định kỳ rà soát cấu trúc CTDH. | Khoa TKMT Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Phòng ĐT, QLKH & HTQT | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 3 + 10 Trưởng nhóm Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Đ/c Trần Thị Tuyết Hồng Đ/c Hoàng Dạ Vũ Đ/c Lê Thế Anh |
|  |  | Lập hồ sơ về việc lấy ý kiến góp ý từ các nhà khoa học, GV, các nhà tuyển dụng và cựu SV về việc điều chỉnh, xây dựng chương trình dạy học. |  |  |  |
|  | 3.2 | Xây dựng kế hoạch cải tiến chương trình dạy học định kỳ 2 năm 1 lần. |  |  |  |
|  | 3.3 | Xây dựng kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hiệu quả triển khai CTDH ngành TKMT SKĐA (trước mắt lấy ý kiến phản hồi của sinh viên năm cuối và vừa tốt nghiệp năm 2020). |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 4 | 4.1 | - Lập kế hoạch tổ chức tọa đàm với các nhà tuyển dụng để giới thiệu về triết lý giáo dục/mục tiêu CTĐT và xin ý kiến góp ý điều chỉnh mục tiêu, chương trình, CĐR CTĐT cho sát với yêu cầu thực tiễn (có thể tổ chức bằng hình thức trực tuyến). Lập hồ sơ lưu trữ về hoạt động này. Duy trì định kỳ 2 năm 1 lần. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Thanh Hùng Phòng ĐT, QLKH & HTQT | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 4 + 8 Trưởng nhóm Đ/c Vũ Thanh Hùng Đ/c Hoàng Duy Đông Đ/c Đào Thị Thùy Đ/c Nguyễn Thị Diệu Thu Đ/c Nguyễn Thị Hường |
|  | 4.2 | Lập kế hoạch đánh giá và cải tiến các phương pháp giảng dạy CTĐT TKMT SKĐA |  |  |  |
|  |  | Xây dựng quy trình, kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người học với tổ hợp công nghệ dạy và học/các phương pháp dạy và học. (lưu văn bản Quy trình, kế hoạch, mẫu phiếu khảo sát để lập hồ sơ). | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Phòng KT&ĐBCLGD | Năm 2021 |  |
|  | 4.3 | Lập kế hoạch rà soát, hoàn chỉnh tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập để nâng cao kỹ năng cho người học. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Phòng ĐT, QLKH & HTQT |  |  |
|  |  | Đề xuất phương án, chiến lược cho Nhà trường trong bồi dưỡng giảng viên trẻ của khoa, đồng thời đề xuất với Nhà trường có chính sách thu hút, sử dụng giảng viên có kinh nghiệm, có thành tích được cộng đồng ghi nhận, có tầm ảnh hưởng về nghề nghiệp. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 5 | 5.1 | - Lập kế hoạch rà soát hình thức kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo mức độ phù hợp với nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra. | Phòng ĐT, QLKH & HTQT Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Phòng KT& ĐBCLGD | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 5 +11 Trưởng nhóm Đ/c Vũ Đình Toán Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Đ/c Trần Đức Minh Đ/c Ngô Thị Thắm Đ/c Trần Thị Phương Thúy |
|  | 5.2 | Đối sánh các phương pháp đánh giá kết quả học tập với các đơn vị trong Trường. |  |  |  |
|  |  | Xây dựng quy trình, kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi công tác đánh giá kết quả của người học (có thể bằng hình thức trực tuyến, ghi lại hình ảnh, ghi âm cuộc nói chuyện). |  |  |  |
|  | 5.3 | Triển khai 1 đề tài cấp cơ sở nghiên cứu xây dựng các phương pháp đánh giá kết quả học tập theo đặc thù của Khoa trong bối cảnh hiện tại. | Phòng CTHS/SV Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán |  |  |
|  |  | Tổ chức ít nhất 1 cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến về độ tin cậy và độ giá trị của công tác đánh giá kết quả của người học. (có thể bằng hình thức trực tuyến, ghi lại hình ảnh, ghi âm cuộc nói chuyện). |  |  |  |
|  | 5.4 | Xây dựng, rà soát qui trình công bố kết quả đánh giá đến SV. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  |  | Lập kế hoạch thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học, cựu người học về cách thức; thời gian phản hồi kết quả học tập. (Lập hồ sơ lưu trữ về việc tổ chức định kỳ hoạt động này). | Phòng CTHS/SV Phòng KT&ĐBCLGD |  |  |
|  | 5.5 | Rà soát và phổ biến qui trình khiếu nại kết quả học tập trên website của Trường, Khoa TKMT. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Phòng CTHS/SV |  |  |
|  |  | Thiết lập sổ theo dõi việc khiếu nại/ kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của người học. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 6 | 6.1 | Khoa phối hợp phòng HCTH - bộ phận tổ chức cán bộ trình Hiệu trưởng đề án xây dựng cơ chế thu hút giảng viên có trình độ cao về làm việc hoặc cộng tác giảng dạy với Trường. (Dự thảo đề án). | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Bộ phận TCCB Phòng Hành chính, Tổng hợp | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 6 + 7 Trưởng nhóm Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền Đ/c Nguyễn Hồng Sơn Đ/c Tạ Thu Phượng Đ/c Nguyễn Đức Anh Đ/c Nguyễn Thị Phương |
|  | 6.2 | Xây dựng văn bản, quy trình giám sát, khuyến khích GV thực hiện tốt công việc để đảm bảo chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  | 6.3 | Tiếp tục công khai các thông tin và tiêu chí khi tuyển dụng GV trên các phương tiện truyền thông (nếu có). | Bộ phận TCCB Phòng Hành chính, Tổng hợp (đ/c Hiền trưởng phòng) Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  |  | Rà soát chiến lược phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, đề xuất với Bộ VHTTDL những tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm mang tính đặc thù của Trường. |  |  |  |
|  | 6.4 | Xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn năng lực GV để làm cơ sở cho quá trình đánh giá kết quả công việc. | Bộ phận TCCB P Hành chính, Tổng hợp P.ĐT, QLKH&HTQT Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  |  | Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên giảng dạy của Khoa TKMT. (có thể xây dựng dưới dạng 1 đề tài nghiên cứu cấp sở do Khoa chủ trì). |  |  |  |
|  | 6.5 | Tiếp tục duy trì hoặc nâng cao hơn nữa mức hỗ trợ trong các chính sách, cơ chế để khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ. | Bộ phận TCCB P Hành chính, Tổng hợp P.ĐT, QLKH&HTQT Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Viện SKĐA. |  |  |
|  |  | Lập kế hoạch, quy trình về việc khảo sát nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ GV cũng như có kế hoạch cụ thể để triển khai các khóa học. Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hoặc dự án để hỗ trợ GV tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế. |  |  |  |
|  | 6.6 | Tổ chức khảo sát về sự đáp ứng của GV khoa TKMT đối với vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Khoa. | Bộ phận TCCB P Hành chính, Tổng hợp Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Viện SKĐA. | Năm 2021 |  |
|  |  | Tổ chức ít nhất 1 cuộc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ GV về qui trình và tiêu chí đánh giá kết quả công việc, thi đua khen thưởng năm 2021 và định kỳ hằng năm (lưu hồ sơ về việc này). |  |  |  |
|  | 6.7 | Phát huy các cơ chế hiện có (quy đổi; khen thưởng) để khuyến khích GV hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH. |  | Năm 2021 |  |
|  |  | Tổ chức hội thảo, tọa đàm (ít nhất 1 lần trong năm 2021, có thể bằng hình thức trực tuyến) để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đề tài NCKH. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Viện SKĐA. |  |  |
| Tiêu chuẩn 7 | 7.1 | Tiếp tục cử các chuyên viên, kỹ thuật viên, NV tham gia các khóa tập huấn để tăng cường nghiệp vụ chuyên môn. (Khi có kế hoạch). | Bộ phận TCCB P Hành chính, Tổng hợp Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 6 + 7 Trưởng nhóm Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền Đ/c Nguyễn Hồng Sơn Đ/c Tạ Thu Phượng Đ/c Nguyễn Đức Anh Đ/c Nguyễn Thị Phương |
|  |  | Lập kế hoạch, quy trình, mẫu phiếu và lưu hồ sơ về việc khảo sát người học, giảng viên về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên. (tổ chức ít nhất 1 lần trong năm 2021) | P.ĐT, QLKH&HTQT |  |  |
|  | 7.2 | Xây dựng kế hoạch về cơ cấu độ tuổi cho đội ngũ nhân viên trong đề án nhân sự cho giai đoạn tiếp theo của trường. | Bộ phận TCCB P Hành chính, Tổng hợp |  |  |
|  |  | Lập kế hoạch về việc tổ chức khảo sát, phân tích nhu cầu và ý kiến góp ý của các bên liên quan về vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên để đáp ứng yêu cầu tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm (ít nhất 1 lần trong năm 2021, sau lập hồ sơ thực hiện 2 năm 1 lần). | Bộ phận TCCB P Hành chính, Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán |  |  |
|  | 7.3 | Xây dựng và ban hành văn bản về việc rà soát chính sách bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên. |  |  |  |
|  |  | Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người học về thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ nhân viên. (tổ chức ít nhất 1 lần năm 2021, lưu hồ sơ việc này định kỳ thực hiện 2 năm 1 lần). | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán |  |  |
|  | 7.4 | Xây dựng văn bản về việc bổ sung các tiêu chí khuyến khích các nhân viên phòng ban tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn. | Bộ phận TCCB P Hành chính, Tổng hợp | Năm 2021 |  |
|  |  | Xây dựng kế hoạch trong năm 2021 về việc Khảo sát nhu cầu đào tạo của đội ngũ nhân viên. Tổ chức các khóa, lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên theo nhu cầu, ít nhất tổ chức 1 lần trong năm 2021 và duy trì hàng năm. |  |  |  |
|  | 7.5 | Ban hành văn bản về quản trị nguồn nhân lực chú trọng khâu đánh giá kết quả thực hiện bằng cách xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể để ĐGCL công việc và theo dõi, giám sát thực hiện. | Phòng ĐT, QLKH & HTQT, Bộ phận TCCB P Hành chính, Tổng hợp | Năm 2021 |  |
|  |  | Hoàn thiện bộ tiêu chí định lượng để ĐGCL công việc theo chỉ số KPI. Khảo sát sự hài lòng của NV về công tác đánh giá NV. Rà soát bản mô tả vị trí việc làm. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 8 | 8.1 | Xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện các chính sách tuyển sinh, cập nhật và chủ động công bố thông tin và hình ảnh trên website của trường, của khoa, thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Thành lập Ban truyền thông để thực hiện tốt hơn nữa công tác quảng bá tuyển sinh và các hoạt động chung của nhà trường. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Đ/c Vũ Thanh Hùng | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 4 + 8 Trưởng nhóm Đ/c Vũ Thanh Hùng Đ/c Hoàng Duy Đông Đ/c Đào Thị Thùy Đ/c Nguyễn Thị Diệu Thu Đ/c Nguyễn Thị Hường |
|  |  | Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, đồng thời thu thập dữ liệu về nhu cầu nhân lực ngành (tổ chức ít nhất 1 lần trong năm 2021). |  |  |  |
|  | 8.2 | Khuyến khích giảng viên trong Khoa làm đề tài Nghiên cứu tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới để thu hút được đa dạng các đối tượng thí sinh, chú trọng xác định năng lực nền của học sinh phù hợp với ngành học” (dự thảo đề cương nghiên cứu chính là minh chứng). |  |  |  |
|  | 8.3 | Lập sổ theo dõi tiến độ học tập của người học, đặc biệt là các sinh viên bị cảnh báo học vụ để hỗ trợ kịp thời. |  |  |  |
|  | 8.4 | Xây dựng phần mềm chuyên dụng, đáp ứng yêu cần đổi mới trong quản lý đào tạo. Cải tiến công cụ giám sát kết quả học tập của sinh viên; cập nhật lên hệ thống quản lí trực tuyến để thông báo cho sinh viên; mở tài khoản điện tử dành cho GVCN để hỗ trợ trong quá trình theo dõi sự tiến bộ của người học. Xây dựng quy định về theo dõi sự tiến bộ của người học (dự thảo văn bản trong năm 2021) |  |  |  |
|  |  | Khoa TKMT phối hợp phòng CTHSSV, Đoàn TNCSHCM, tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên (bằng cả hình thức trực tuyến); Khoa TKMT phối hợp với phòng KT& ĐBCLGD định kỳ hằng năm lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu người học đánh giá về các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác của Khoa/ Trường. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Đoàn TNCSHCM Phòng CTHSSV Phòng KT& ĐBCLGD | Năm 2021 |  |
|  | 8.5 | Từ năm học 2020 - 2021, Khoa TKMT phối hợp với phòng CTHSSV, P. HCTH định kỳ lấy phiếu phản hồi của người học về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của trường. (đề xuất Nhà trường khi xây dựng Khu B, bố trí thêm khu thể dục thể thao). | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Phòng HCTH Phòng CTHSSV |  |  |
| Tiêu chuẩn 9 | 9.1 | Năm học 2020-2021, Khoa TKMT sẽ đề xuất với Nhà trường tiếp tục hỗ trợ thêm trang thiết bị mới; thực hiện bảo dưỡng định kì các trang thiết bị sẵn có để đảm bảo hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khoa nói chung và ngành TKMT SKĐA nói riêng. | Phòng HCTH Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Trung tâm TTTV Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Phương | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 9 và viết các phần… Trưởng nhóm Đ/c Trịnh Thúy Hương Đ/c Trần Nguyên Anh Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Phương Đ/c Nguyễn Thị Vinh Đ/c lê Thị Thu Hà |
|  | 9.2 | Từ năm 2021, Trung tâm TTTV phối hợp Khoa TKMT xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn học liệu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ và đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của CB, GV và người học. Ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện, giúp bạn đọc khai thác hiệu quả nguồn tài liệu có sẵn. Từ năm 2021, Trường giao cho Trung tâm TTTV tiếp tục đầu tư mua thêm sách chuyên ngành, giáo trình, tài liệu đầy đủ cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Trung tâm TTTV Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Phương |  |  |
|  | 9.3 | Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị theo đúng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện bảo dưỡng định kì các trang thiết bị sẵn có để đảm bảo hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Trong năm 2021 thực hiện ít nhất 1 lần khảo sát sự hài lòng về chất lượng của hệ thống các phòng học và phòng thực hành, hệ thống thiết bị. (Lập hồ sơ về việc này khi thực hiện định kỳ 2 năm/1 lần). | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  | 9.4 | Nhà trường lập kế hoạch nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các phần mềm quản lý, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập internet, qua đó sử dụng có hiệu quả các dịch vụ có sử dụng internet của Nhà trường tăng cường CNTT trong hoạt động văn thư lưu trữ, quản lý đào tạo, thư viện; xây dựng hệ thống sao lưu dữ liệu liên quan đến đào tạo thường xuyên với tần suất an toàn (khoảng tuần/lần hoặc lâu hơn tùy vào mức độ thông tin quan trọng). | Bộ phận web của trường | Năm 2021 |  |
|  | 9.5 | Trường tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội quy bảo vệ cơ quan, các phương án PCCC cũng như trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn, an ninh trong khuôn viên đơn vị cho GV, CBVC, người lao động, người học. Đẩy mạnh hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn (ban hành quy định các tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an toàn của Trường ĐH SKĐAHN). Xem xét việc xây nhà ăn, căng tin của Nhà trường. | Phòng HCTH | Năm 2021 |  |
| Tiêu chuẩn 10 | 10.1 | Khoa TKMT phối hợp với P. ĐT QLKH &HTQT xây dựng quy định (trong đó có quy trình) về công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan; lập kế hoạch định kỳ rà soát CTĐT (2 năm/ lần) để thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan làm căn cứ để rà soát, thiết kế, điều chỉnh và phát triển chương trình. | Khoa TKMT Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Đ/c Vũ Đình Toán P. ĐT QLKH &HTQT | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 3 + 10 Trưởng nhóm Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Đ/c Trần Thị Tuyết Hồng Đ/c Hoàng Dạ Vũ Đ/c Lê Thế Anh |
|  | 10.2 | Năm 2021- 2021, ít nhất 1 lần phải phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT, phòng CTHSSV thực hiện việc thu thập ý kiến phản hồi từ GV, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng về quy trình thiết kế, đánh giá và cải tiến CTDH nhằm giúp SV đạt được CĐR của CTĐT ngành TKMT SKĐA. Khoa lập kế hoạch rà soát, phát triển CTĐT (ít nhất 1 lần trong năm 2021) Xây dựng quy định của Trường và có quyết định ban hành “Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh HN”) (cụ thể hóa Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.) | Khoa TKMT Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Phòng ĐT, QLKH & HTQT, Phòng CTHSSV | Năm 2021 |  |
|  | 10.3 | - Khoa TKMT tổ chức lấy ý kiến đánh giá về chất lượng giảng dạy của giảng viên như lấy ý kiến đánh giá từ đồng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm Bộ môn thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp để hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên được thực chất hơn; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình thống kê tỉ lệ điểm và trả kết quả kiểm tra - thi để có sự điều chỉnh kịp thời về chất lượng đề thi. | Khoa TKMT Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ |  |  |
|  | 10.4 | Năm học 2020-2021, Khoa phối hợp với Nhà trường trong việc tham mưu Bộ VHTTDL về việc tính điểm nghiên cứu khoa học theo đặc thù của Khoa. |  | Năm 2021 |  |
|  | 10.5 | Năm 2020-2021, Khoa TKMT đề nghị Nhà trường bố trí hoặc cải thiện không gian riêng cho SV ngành; khuyến khích SV đến thư viện trường để cập nhật những tư liệu mới, đồng thời quán triệt cán bộ giảng viên kiêm nhiệm hỗ trợ SV, đội ngũ chuyên viên đồng hành cùng SV cả trong học tập cũng như nắm bắt những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày để có hướng khắc phục và giúp đỡ SV kịp thời trong học tập. Trong năm 2021, tổ chức ít nhất 1 lần lấy ý kiến của các bên liên quan về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ (lập hồ sơ công tác này, định kỳ 2 năm/1 lần). Các đơn vị phòng chức năng xây dựng quy trình công tác để hỗ trợ hiệu quả hơn cho CTĐT. | Khoa TKMT Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Phòng HCTH |  |  |
|  | 10.6 | Khoa lập kế hoạch thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp/ nhà tuyển dụng (Tăng cường khảo sát các đối tượng ngoài trường) tạo nguồn thông tin quan trọng để Khoa có chiến lược phù hợp nhằm nâng cấp hiệu chỉnh CTĐT. Tiếp tục duy trì các hình thức khảo sát hiện có; xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng giáo dục thông qua cơ chế lấy ý kiến phản hồi. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 11 | 11.1 | Tiếp tục giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu SV tốt nghiệp, thôi học của SV chuyên ngành TKMT. Phát huy hơn nữa vai trò của GVCN trong việc liên hệ, theo dõi sát sao tình hình SV nhất là các SV thôi học để kịp thời động viên, giúp đỡ SV tiếp tục việc học; cập nhật tình hình để báo cáo kịp thời Khoa và Lãnh đạo Trường, đồng thời có phân tích, báo cáo thường xuyên về tiến độ học tập của SV, qua đó nhắc nhở, tư vấn cho SV hoàn thành các điều kiện chuẩn đầu ra, đảm bảo việc tốt nghiệp đúng thời hạn. Bước đầu tiến hành đối sánh với các trường khác trong nước và quốc tế về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, thôi học của SV chuyên ngành, bằng việc Khoa TKMT phối hợp với P.CTHSSV đưa vào kế hoạch, chiến lược đào tạo các phân tích dự đoán tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học từ đó tìm ra biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo. Đơn vị thực hiện: Khoa TKMT; P.CTHSSV. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Trung tâm TTTV Phòng ĐT, QLKH & HTQT, Phòng CTHS/SV Phòng HCTH | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 5 +11 Trưởng nhóm Đ/c Vũ Đình Toán Đ/c Nguyễn Nguyên Vũ Đ/c Trần Đức Minh Đ/c Ngô Thị Thắm Đ/c Trần Thị Phương Thúy |
|  | 11.2 | Thiết lập hệ thống giám sát và quản lý học tập cùng với các GVCN, GV bộ môn, GV hướng dẫn có định hướng và hỗ trợ sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch học tập và hỗ trợ người học hoàn thành bài tốt nghiệp. |  |  |  |
|  |  | Xây dựng qui trình thực hiện việc tìm hiểu nguyên nhân chậm tốt nghiệp của người học, từ đó xây dựng những quy định hỗ trợ SV. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán |  |  |
|  | 11.3 | Sử dụng tỷ lệ có việc làm của người học sau tốt nghiệp để đối sánh với các chương trình trong nước năm trước và năm sau để có cải tiến chất lượng ngày càng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng và xã hội. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán |  |  |
|  | 11.4 | Khoa đề xuất rà soát quy định liên quan đến việc tăng mức hỗ trợ đối với các sáng tác MT, NCKH, tăng cường kết nối tìm sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, Bộ VHTTDL để thực hiện các dự án NT, NCKH gắn liền với các vấn đề trong đào tạo và phát triển tài năng NT. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán | Năm 2021 |  |
|  | 11.5 | Trong học 2020-2021, Khoa TKMT sẽ phối hợp với Nhà trường, đặc biệt là Phòng Khảo thí và ĐBCLGD tổ chức lấy ý kiến phản hồi của SV về công tác giảng dạy của GV khoa, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí đánh giá ở các mẫu phiếu để đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với mong muốn của đối tượng được khảo sát. | Khoa TKMT Đ/c Vũ Đình Toán Phòng KT & ĐBCLG |  |  |

| PHÒNG KT&ĐBCLGD TRƯỞNG PHÒNG TS. Trịnh Thúy Hương | KHOA THIẾT KẾ MỸ THUẬT PHÓ TRƯỞNG KHOA ThS. Vũ Đình Toán | HIỆU TRƯỞNG PGS. TS. Nguyễn Đình Thi |
| --- | --- | --- |