| BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI Số: /KH - SKĐAHN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh Phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2021 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SAU TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT NĂM 2021

Tên chương trình: Cử nhân ngành Đạo diễn điện ảnh

Khoa quản lý: Nghệ thuật điện ảnh

Bộ môn: Đạo diễn điện ảnh

| TT | Tiêu chí | Nội dung công việc (thực hiện cải tiến về CTĐT/kế hoạch hành động) | Bộ phận/ người chịu trách nhiệm | Dự kiến thời gian hoàn thành | (Nhóm thực hiện) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiêu chuẩn 1 | 1.1 | Xây dựng kế hoạch, quy trình, mẫu phiếu để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các bên liên quan về mục tiêu của CTĐT ngành Đạo diễn điện ảnh (Trong đó lưu ý lấy ý kiến về sự phù hợp của CTĐT đối với sứ mạng và tầm nhìn của Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, với Luật giáo dục đại học sửa đổi và đáp ứng hơn nữa nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển của khu vực và thế giới). Lưu hồ sơ công việc này để định kỳ tổ chức 2 năm 1 lần. | Ông Lý Thái Dũng khoa NTĐA (Trưởng nhóm), Phòng ĐT, QLKH & HTQT (bộ phận đào tạo), Phòng KT& ĐBCLGD, Khoa NTĐA | Từ năm học 2020-2021 | Nhóm 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) Nhóm 1 (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  | 1.2 | Ban hành hướng dẫn về phương pháp và công cụ đo lường mức độ đạt được của CĐR (Lập bảng thống kê từ các kết quả đánh giá trực tiếp các học phần, thực tập, khóa luận tốt nghiệp…, và thông qua kênh gián tiếp từ việc khảo sát ý kiến của các bên liên quan (người học, cựu người học và nhà tuyển dụng) về chất lượng CTĐT và chất lượng sinh viên tốt nghiệp để có các điều chỉnh kịp thời và cải tiến liên tục. Theo đó, nếu kết quả khảo sát cho thấy một số kỹ năng hoặc năng lực thực hành nghề nghiệp của sinh viên chưa đạt, Khoa có thể tiến hành bổ sung cho sinh viên bằng các chuyên đề ngoại khóa (ngoài CTĐT). |  |  |  |
|  | 1.3 | Thành lập Ban liên lạc cựu SV để có thêm kênh thông tin liên lạc. Duy trì và mở rộng mối quan hệ với các DN (hãng phim, ....) để gia tăng quy mô của các đợt khảo sát. Định kỳ 2 năm/lần tổ chức hội nghị cựu sinh viên và nhà tuyển dụng để lấy ý kiến về CTĐTvà CĐR. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 2 | 2.1 | Rà soát, điều chỉnh, bổ sung bản mô tả CTĐT, ma trận CĐR theo định kỳ trên cơ sở ý kiến các bên liên quan và đề nghị Hiệu trưởng ban hành quyết định công bố Bản mô tả CTĐT (phiên bản năm 2021). Xây dựng kế hoạch để tổ chức mở rộng quy mô lấy ý kiến khảo sát của các bên liên quan về số lượng người tham gia khảo sát và phạm vi thực hiện khảo sát CTĐT Đạo diễn điện ảnh. | Ông Lý Thái Dũng khoa NTĐA (Trưởng nhóm), Phòng ĐT, QLKH & HTQT (bộ phận đào tạo), Phòng KT& ĐBCLGD, Khoa NTĐA | Năm 2021 |  |
|  | 2.2 | Chuẩn hóa mẫu đề cương chi tiết (ĐCCT) học phần theo mẫu mới và tiếp tục rà soát, điều chỉnh, cập nhật phù hợp với mục tiêu của CTĐT và yêu cầu thực tiễn (Trong đó yêu cầu diễn tả chi tiết hơn về phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá người học trong các đề cương học phần). | Ông Lý Thái Dũng khoa NTĐA (Trưởng nhóm), Phòng ĐT, QLKH & HTQT (bộ phận đào tạo), Phòng KT& ĐBCLGD, Khoa NTĐA |  |  |
|  | 2.3 | - Công bố rộng rãi và công khai bản mô tả CTĐT và các đề cương học phần lên website của trường, của Khoa NTĐA, hoặc triển khai các cách thức công khai để tạo điều kiện cho các bên liên quan dễ dàng tiếp cận bằng cách truy cập cổng thông tin trang Web của Trường hoặc tham gia thực hiện các khảo sát, đánh giá CTĐT và các đề cương học phần | Ông Lý Thái Dũng khoa NTĐA (Trưởng nhóm), Phòng ĐT, QLKH & HTQT (bộ phận đào tạo), Phòng KT& ĐBCLGD, Khoa NTĐA | Năm 2021 |  |
|  |  | Xây dựng cơ chế đánh giá mức tiếp cận của các bên liên quan về bản mô tả CTĐT (Có thể bằng cuộc họp khoa bàn về vấn đề này và ghi biên bản, sau lập tờ trình đề nghị Hiệu trưởng ban hành quy định về cơ chế công khai và tiếp cận góp ý của các bên liên quan về bản mô tả CTĐT - lập hồ sơ theo dõi, so sánh định kỳ thực hiện 2 năm 1 lần). |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 3 | 3.1 | Khoa lập kế hoạch thực hiện việc đối sánh, đánh giá về hiệu quả của CTĐT (trên cơ sở lấy ý kiến phản hồi về chương trình dạy học. Lập danh sách các nhà khoa học, GV, các nhà tuyển dụng và cựu SV để lấy ý kiến điều chỉnh, xây dựng chương trình dạy học được hoàn thiện hơn). | Ông Nguyễn Hồng Quân (Trưởng nhóm 2) | Năm 2021 | Nhóm 2 (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  |  | Lập hồ sơ công tác lấy ý kiến các bên liên quan về CTĐT để đối sánh, rà soát, cập nhật cho CTĐT 2 năm/1 lần). Năm 2021 xây dựng kế hoạch, quy trình, phiếu lấy ý kiến. Năm 2022 tổ chức ít nhất một hội thảo, tọa đàm về CTĐT đạo diễn điện ảnh trong điều kiện mới (có thể bằng hình thức trực tuyến). |  |  |  |
|  | 3.2 | Khoa Nghệ thuật điện ảnh xây dựng kế hoạch cải tiến chương trình dạy học (CTDH) thể hiện rõ hơn mục tiêu, yêu cầu của học phần, hoàn thiện hơn nữa phương pháp đánh giá nhằm đảm bảo quá trình dạy - học đạt được mục tiêu đề ra. (Lập kế hoạch, quy trình). |  |  |  |
|  | 3.3 | Xây dựng kế hoạch về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan nhằm đánh giá một cách toàn diện hơn về hiệu quả triển khai CTDH ngành đạo diễn điện ảnh để kịp thời có những điều chỉnh, cải tiến CTDH, đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, Ban chủ nhiệm khoa sẽ tập trung chỉ đạo GV thực hiện CTDH phải thường xuyên trao đổi thông tin để biết các nội dung cần phải điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu học phần và các tuyên bố của CĐR CTĐT. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 4 | 4.1 | - Khoa Nghệ thuật điện ảnh tổ chức ít nhất một buổi tọa đàm thường niên với các nhà tuyển dụng để giới thiệu về triết lý giáo dục/mục tiêu CTĐT và xin ý kiến góp ý điều chỉnh mục tiêu, chương trình, CĐR CTĐT cho sát với yêu cầu thực tiễn, nhằm trang bị cho SV các kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu của các nhà tuyển dụng (có thể bằng hình thức trực tuyết) - (hồ sơ minh chứng gồm: Kế hoạch, quy trình sử dụng tư liệu của tọa đàm để rà soát, điều chỉnh CTĐT, các ý kiến (ghi âm, chụp ảnh cá nhân góp ý); biên bản tổng hợp tọa đàm; phiếu tổng hợp góp ý của các bên liên quan; tờ trình của Khoa về việc bổ sung, chỉnh sửa CTĐT) | Bà Phan Thúy Diệu (Trưởng nhóm) | Năm 2021 | Nhóm 3 (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  | 4.2 | Khảo sát mức độ hài lòng của người học với tổ hợp công nghệ dạy và học/ các phương pháp dạy và học. |  |  |  |
|  |  | Xây dựng quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Nghệ thuật điện ảnh, hoặc tham gia, phối hợp phòng CTHSSV để hoàn thiện dự thảo quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội (Năm 2021 có thể hoàn thành Dự thảo, năm 2022 đề nghị Hiệu trưởng ban hành). |  | Năm 2021 |  |
|  | 4.3 | Khoa NTĐA xây dựng kế hoạch chiến lược hoặc tham mưu cho Nhà trường trong bồi dưỡng giảng viên trẻ của khoa, đồng thời đề xuất với Nhà trường có chính sách thu hút, sử dụng giảng viên có kinh nghiệm, có thành tích được cộng đồng ghi nhận, có tầm ảnh hưởng về nghề nghiệp (nhưng vướng những quy định về bằng cấp). | Bà Phan Thúy Diệu (Trưởng nhóm) |  |  |
|  |  | GV của Khoa NTĐA xây dựng, bổ sung các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động tự học của SV |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 5 | 5.1 | - Khoa NTĐA (các bộ môn phụ trách các học phần thuộc CTĐT ngành Đạo diễn điện ảnh) rà soát hình thức kiểm tra đánh giá nhằm đảm bảo mức độ phù hợp với nội dung giảng dạy và chuẩn đầu ra, đồng thời phân tích đánh giá kết quả học tập của người học để điều chỉnh phù hợp. - Khoa NTĐA phối hợp với Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức phân tích định lượng kết quả kiểm tra-thi của người học để đánh giá chính xác hơn kết quả học tập của SV. | Tiêu chuẩn 5 +11 (nhóm 4- Ông Lý Thái Dũng) | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 5 +11 (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  | 5.2 | Tiếp tục rà soát quy định, quy trình về đánh giá kết quả học tập của người học và công khai cho SV |  |  |  |
|  |  | Tăng cường kênh thông tin đến SV và xây dựng cơ chế đánh giá mức độ tiếp cận và hiểu thông tin của SV |  |  |  |
|  | 5.3 | Nghiên cứu xây dựng các phương pháp đánh giá kết quả học tập đặc thù ngành đạo diễn điện ảnh (có thể đề xuất dưới hình đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa, cấp trường). | Tiêu chuẩn 5 +11 (nhóm 4- Ông Lý Thái Dũng) |  |  |
|  |  | Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến về độ tin cậy và độ giá trị của công tác đánh giá kết quả của người học. (có thể tổ chức tọa đàm trực tuyến) |  |  |  |
|  | 5.4 | Năm 2021, tổ chức ít nhất một cuộc hội thảo, tọa đàm (có thể thực hiện trực tuyết) để khảo sát lấy ý kiến của người học, cựu người học về cách thức; thời gian phản hồi kết quả học tập. (Lưu hồ sơ về việc này). | Tiêu chuẩn 5 +11 (nhóm 4- Ông Lý Thái Dũng) | Năm 2021 |  |
|  |  | Định kỳ thực hiện khảo sát lấy ý kiến của người học, cựu người học về cách thức; thời gian phản hồi kết quả học tập (2 năm 1 lần) |  |  |  |
|  | 5.5 | Khoa phối hợp Phòng CTHSSV rà soát qui trình khiếu nại về kết quả học tập và phổ biến qui trình khiếu nại kết quả học tập trên website của Trường, Khoa NTĐA. | Tiêu chuẩn 5 +11 (nhóm 4- Ông Lý Thái Dũng) |  |  |
|  |  | Thiết lập sổ theo dõi việc khiếu nại/ kết quả trả lời khiếu nại về kết quả học tập của người học. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 6 | 6.1 | Khoa NTĐA phối hợp Phòng HCTH (TCCB) rà soát, đánh giá mục tiêu cụ thể về phát triển đội ngũ để đảm bảo đạt được các chỉ tiêu theo Chiến lược xây dựng và phát triển nguồn lực của Nhà trường (đưa ra các giải pháp để giải quyết thực trạng phát triển đội ngũ GV cho CTĐT đạo diễn điện ảnh còn gặp trở ngại do đặc thù nghề nghiệp và chính sách đào tạo thực tế). | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Năm 2021 | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7) (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  | 6.2 | Khoa phối hợp với Phòng CTHSSV, HCTH Xây dựng bộ tiêu chí định lượng các hoạt động phục vụ cộng độngcủa GV (đề nghị Hiệu trưởng ban hành quy định “Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội”). | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Năm 2021 |  |
|  | 6.3 | Khoa/Phòng HCTH (TCCB) cụ thể hóa tiêu chí tuyển dụng GV đảm bảo đúng yêu cầu tuyển dụng về chuyên ngành được đào tạo để đáp ứng ngay được yêu cầu của Chương trình. | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Năm 2021 |  |
|  |  | Rà soát chiến lược phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, đề xuất với Bộ VHTTDL những tiêu chí tuyển dụng và bổ nhiệm mang tính đặc thù (Chia theo giai đoạn để có thời gian bổ sung nguồn nhân lực, trước khi nâng cao yêu cầu của tiêu chí). |  |  |  |
|  | 6.4 | Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực giảng viên giảng dạy của Khoa NTĐA. (có thể làm dưới hình thức đề tài nghiên cứu của Khoa, hoặc của một cá nhân trong Khoa, đề tài cấp cơ sở). | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Năm 2021 |  |
|  | 6.5 | Khoa tổ chức nghiên cứu, khảo sát/ đánh giá nhu cầu đào tạo/ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên. |  |  |  |
|  |  | Khảo sát nhằm xác định chính xác nhu cầu đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ GV cũng như có kế hoạch cụ thể để triển khai các khóa học. Tăng cường tìm kiếm các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp hoặc dự án để hỗ trợ GV tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế. |  |  |  |
|  | 6.6 | Tổ chức khảo sát về sự đáp ứng của GV khoa NTĐA đối với vị trí việc làm để xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ của Khoa. Duy trì các chính sách về chế độ thi đua khen thưởng để tạo động lực cho GV tích cực tham gia NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Năm 2021 |  |
|  |  | Thực hiện khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ GV về quy trình và tiêu chí đánh giá kết quả công việc, thi đua khen thưởng. Khảo sát chỉ số quy đổi trong tính điểm NCKH, bổ sung ưu đãi trong chính sách khuyến khích GV tham gia NCKH. |  |  |  |
|  | 6.7 | Phát huy các cơ chế hiện có (quy đổi; khen thưởng) để khuyến khích GV hoàn thành tốt nhiệm vụ NCKH. |  | Năm 2021 |  |
|  |  | Tổ chức hội thảo, tọa đàm để tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng đề tài NCKH. Thực hiện định kỳ rà soát, đối sánh kết quả và mức độ đáp ứng các yêu cầu về số lượng, chất lượng các hoạt động NCKH của GV để cải tiến chất lượng. | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |
| Tiêu chuẩn 7 | 7.1 | Tiếp tục cử các chuyên viên, kỹ thuật viên, NV tham gia các khóa tập huấn để tăng cường nghiệp vụ chuyên môn. (Khi có kế hoạch). | Bộ phận TCCB, P Hành chính, Tổng hợp Khoa NTĐA | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 6 + 7 - Nhóm 5 (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  |  | Lập kế hoạch, quy trình, mẫu phiếu và lưu hồ sơ về việc khảo sát người học, giảng viên về chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên. (tổ chức ít nhất 1 lần trong năm 2021) | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |
|  | 7.2 | Xây dựng kế hoạch về cơ cấu độ tuổi cho đội ngũ nhân viên trong đề án nhân sự cho giai đoạn tiếp theo của trường. |  |  |  |
|  |  | Lập kế hoạch về việc tổ chức khảo sát, phân tích nhu cầu và ý kiến góp ý của các bên liên quan về vị trí việc làm của đội ngũ nhân viên để đáp ứng yêu cầu tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm (ít nhất 1 lần trong năm 2021, sau lập hồ sơ thực hiện 2 năm 1 lần). | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |
|  | 7.3 | Xây dựng và ban hành văn bản về việc rà soát chính sách bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên. |  |  |  |
|  |  | Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của người học về thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ nhân viên. (tổ chức ít nhất 1 lần năm 2021, lưu hồ sơ việc này định kỳ thực hiện 2 năm 1 lần). | Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền |  |  |
|  | 7.4 | Xây dựng văn bản về việc bổ sung các tiêu chí khuyến khích các nhân viên phòng ban tham gia các khóa tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn. | Bộ phận TCCB, P Hành chính, Tổng hợp Nhóm 5 (Tiêu chuẩn 6 + 7 - Trưởng nhóm Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Năm 2021 |  |
|  |  | Xây dựng kế hoạch trong năm 2021 về việc Khảo sát nhu cầu đào tạo của đội ngũ nhân viên. Tổ chức các khóa, lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên theo nhu cầu, ít nhất tổ chức 1 lần trong năm 2021 và duy trì hàng năm. |  |  |  |
|  | 7.5 | Ban hành văn bản về quản trị nguồn nhân lực chú trọng khâu đánh giá kết quả thực hiện bằng cách xây dựng tiêu chí đánh giá rõ ràng, cụ thể để ĐGCL công việc và theo dõi, giám sát thực hiện. | Phòng ĐT, QLKH & HTQT, Bộ phận TCCB, P Hành chính, Tổng hợp | Năm 2021 |  |
|  |  | Hoàn thiện bộ tiêu chí định lượng để ĐGCL công việc theo chỉ số KPI. Khảo sát sự hài lòng của NV về công tác đánh giá NV. Rà soát bản mô tả vị trí việc làm. |  |  |  |
| Tiêu chuẩn 8 | 8.1 | Xây dựng kế hoạch rà soát, hoàn thiện các chính sách tuyển sinh, cập nhật và chủ động công bố thông tin và hình ảnh trên website của trường, của khoa, thực hiện tuyển sinh theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT. Thành lập Ban truyền thông để thực hiện tốt hơn nữa công tác quảng bá tuyển sinh và các hoạt động chung của nhà trường. | Khoa NTĐA (Bà Phan Thúy Diệu - trưởng nhóm) | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 4 + 8 Nhóm 3 (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  |  | Xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, đồng thời thu thập dữ liệu về nhu cầu nhân lực ngành (tổ chức ít nhất 1 lần trong năm 2021). |  |  |  |
|  | 8.2 | Khuyến khích giảng viên trong Khoa làm đề tài Nghiên cứu tiêu chí và phương pháp tuyển sinh mới để thu hút được đa dạng các đối tượng thí sinh, chú trọng xác định năng lực nền của học sinh phù hợp với ngành học” (dự thảo đề cương nghiên cứu chính là minh chứng). |  |  |  |
|  | 8.3 | Lập sổ theo dõi tiến độ học tập của người học, đặc biệt là các sinh viên bị cảnh báo học vụ để hỗ trợ kịp thời. |  |  |  |
|  | 8.4 | Xây dựng phần mềm chuyên dụng, đáp ứng yêu cần đổi mới trong quản lý đào tạo. Cải tiến công cụ giám sát kết quả học tập của sinh viên; cập nhật lên hệ thống quản lí trực tuyến để thông báo cho sinh viên; mở tài khoản điện tử dành cho GVCN để hỗ trợ trong quá trình theo dõi sự tiến bộ của người học. Xây dựng quy định về theo dõi sự tiến bộ của người học (dự thảo văn bản trong năm 2021) |  |  |  |
|  |  | Khoa NTĐA phối hợp phòng CTHSSV, Đoàn TNCSHCM, tiếp tục tăng cường các hoạt động ngoại khóa, trao đổi sinh viên (bằng cả hình thức trực tuyến); Khoa NTĐA phối hợp với phòng KT& ĐBCLGD định kỳ hằng năm lấy ý kiến phản hồi của người học, cựu người học đánh giá về các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác của Khoa/ Trường. | Khoa NTĐA (Bà Phan Thúy Diệu - trưởng nhóm) | Năm 2021 |  |
|  | 8.5 | Từ năm học 2020 - 2021, Khoa NTĐA phối hợp với phòng CTHSSV, . HCTH định kỳ lấy phiếu phản hồi của người học về môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan của trường. (đề xuất Nhà trường khi xây dựng Khu B, bố trí thêm khu thể dục thể thao). | Khoa NTĐA (Bà Phan Thúy Diệu – trưởng nhóm) |  |  |
| Tiêu chuẩn 9 | 9.1 | Năm học 2020-2021, Khoa NTĐA sẽ đề xuất với Nhà trường tiếp tục hỗ trợ thêm trang thiết bị mới (nếu có kế hoạch hoặc dự án); thực hiện bảo dưỡng định kì các trang thiết bị sẵn có để đảm bảo hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng của Khoa nói chung và ngành Đạo diễn điện ảnh nói riêng. | Bà Trịnh Thúy Hương (trưởng nhóm) | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 9 (Nhóm 6) (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  | 9.2 | Từ năm 2021, Trung tâm TTTV phối hợp Khoa NTĐA xây dựng kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn học liệu sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ và đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của CB, GV và người học. Ứng dụng CNTT trong quản lý thư viện, giúp bạn đọc khai thác hiệu quả nguồn tài liệu có sẵn. Từ năm 2021, Trường giao cho Trung tâm TTTV tiếp tục đầu tư mua thêm sách chuyên ngành, giáo trình, tài liệu đầy đủ cho tất cả các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường. | Bà Trịnh Thúy Hương (trưởng nhóm) |  |  |
|  | 9.3 | Tăng cường công tác quản lý trang thiết bị theo đúng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện bảo dưỡng định kì các trang thiết bị sẵn có để đảm bảo hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng. Trong năm 2021 thực hiện ít nhất 1 lần khảo sát sự hài lòng về chất lượng của hệ thống các phòng học và phòng thực hành, hệ thống thiết bị. (Lập hồ sơ về việc này khi thực hiện định kỳ 2 năm/1 lần). | Bà Trịnh Thúy Hương (trưởng nhóm) | Năm 2021 |  |
|  | 9.4 | Nhà trường lập kế hoạch nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các phần mềm quản lý, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập internet, qua đó sử dụng có hiệu quả các dịch vụ có sử dụng internet của Nhà trường tăng cường CNTT trong hoạt động văn thư lưu trữ, quản lý đào tạo, thư viện; xây dựng hệ thống sao lưu dữ liệu liên quan đến đào tạo thường xuyên với tần suất an toàn (khoảng tuần/lần hoặc lâu hơn tùy vào mức độ thông tin quan trọng). | Bà Trịnh Thúy Hương (trưởng nhóm) | Năm 2021 |  |
|  | 9.5 | Trường tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội quy bảo vệ cơ quan, các phương án PCCC cũng như trách nhiệm của các bộ phận chức năng trong công tác bảo vệ trật tự, an toàn, an ninh trong khuôn viên đơn vị cho GV, CBVC, người lao động, người học. Đẩy mạnh hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn (ban hành quy định các tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an toàn của Trường ĐH SKĐAHN). Xem xét việc xây nhà ăn, căng tin của Nhà trường. | Bà Trịnh Thúy Hương (trưởng nhóm) | Năm 2021 |  |
| Tiêu chuẩn 10 | 10.1 | Khoa NTĐA phối hợp với P. ĐT QLKH &HTQT xây dựng quy định (trong đó có quy trình) về công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan; lập kế hoạch định kỳ rà soát CTĐT (2 năm/ lần) để thu thập thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan làm căn cứ để rà soát, thiết kế, điều chỉnh và phát triển chương trình. | Khoa NTĐA (Ông Nguyễn Hồng Quân - trưởng nhóm) | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 3 + 10 (nhóm 2) (Ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-SKĐAHN ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) |
|  | 10.2 | Năm 2021- 2021, ít nhất 1 lần phải phối hợp với Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT, phòng CTHSSV thực hiện việc thu thập ý kiến phản hồi từ GV, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng về quy trình thiết kế, đánh giá và cải tiến CTDH nhằm giúp SV đạt được CĐR của CTĐT ngành Đạo diễn điện ảnh. Khoa lập kế hoạch rà soát, phát triển CTĐT (ít nhất 1 lần trong năm 2021). Xây dựng quy định của Trường và có quyết định ban hành “Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh HN”) (cụ thể hóa Thông tư số 22/2017/TT-BGDĐT ngày 6/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học.) | Khoa NTĐA (Ông Nguyễn Hồng Quân - trưởng nhóm) | Năm 2021 |  |
|  | 10.3 | - Khoa NTĐA tổ chức lấy ý kiến đánh giá về chất lượng giảng dạy của giảng viên như lấy ý kiến đánh giá từ đồng nghiệp, giáo viên chủ nhiệm, chủ nhiệm Bộ môn thông qua các hoạt động dự giờ, thăm lớp để hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên được thực chất hơn; đồng thời nghiên cứu xây dựng quy trình thống kê tỉ lệ điểm và trả kết quả kiểm tra - thi để có sự điều chỉnh kịp thời về chất lượng đề thi. | Khoa NTĐA (Ông Nguyễn Hồng Quân - trưởng nhóm) |  |  |
|  | 10.4 | Năm học 2020-2021, Khoa phối hợp với Nhà trường trong việc tham mưu Bộ VHTTDL về việc tính điểm nghiên cứu khoa học theo đặc thù của Khoa. |  | Năm 2021 |  |
|  | 10.5 | Năm 2020-2021, Khoa NTĐA đề nghị Nhà trường bố trí hoặc cải thiện không gian riêng cho SV ngành; khuyến khích SV đến thư viện trường để cập nhật những tư liệu mới, đồng thời quán triệt cán bộ giảng viên kiêm nhiệm hỗ trợ SV, đội ngũ chuyên viên đồng hành cùng SV cả trong học tập cũng như nắm bắt những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày để có hướng khắc phục và giúp đỡ SV kịp thời trong học tập. Trong năm 2021, tổ chức ít nhất 1 lần lấy ý kiến của các bên liên quan về chất lượng các dịch vụ hỗ trợ (lập hồ sơ công tác này, định kỳ 2 năm/1 lần). Các đơn vị phòng chức năng xây dựng quy trình công tác để hỗ trợ hiệu quả hơn cho CTĐT. | Khoa NTĐA (Ông Nguyễn Hồng Quân - trưởng nhóm) |  |  |
|  | 10.6 | Khoa lập kế hoạch thu thập thông tin phản hồi từ doanh nghiệp/ nhà tuyển dụng (Tăng cường khảo sát các đối tượng ngoài trường) tạo nguồn thông tin quan trọng để Khoa có chiến lược phù hợp nhằm nâng cấp hiệu chỉnh CTĐT. | Khoa NTĐA (Ông Nguyễn Hồng Quân - trưởng nhóm) |  |  |
| Tiêu chuẩn 11 | 11.1 | Tiếp tục giám sát chặt chẽ các chỉ tiêu SV tốt nghiệp, thôi học của SV chuyên ngành Đạo diễn điện ảnh. Phát huy hơn nữa vai trò của GVCN trong việc liên hệ, theo dõi sát sao tình hình SV nhất là các SV thôi học để kịp thời động viên, giúp đỡ SV tiếp tục việc học; cập nhật tình hình để báo cáo kịp thời Khoa và Lãnh đạo Trường, đồng thời có phân tích, báo cáo thường xuyên về tiến độ học tập của SV, qua đó nhắc nhở, tư vấn cho SV hoàn thành các điều kiện chuẩn đầu ra, đảm bảo việc tốt nghiệp đúng thời hạn. Bước đầu tiến hành đối sánh với các trường khác trong nước và quốc tế về tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp, thôi học của SV chuyên ngành, bằng việc Khoa NTĐA phối hợp với P.CTHSSV đưa vào kế hoạch, chiến lược đào tạo các phân tích dự đoán tỉ lệ tốt nghiệp, thôi học từ đó tìm ra biện pháp cải tiến chất lượng đào tạo. Đơn vị thực hiện: Khoa NTĐA; P.CTHSSV. | Khoa NTĐA Trưởng nhóm Ông Lý Thái Dũng Phòng HCTH | Năm 2021 | Tiêu chuẩn 5 +11 (nhóm 4- Ông Lý Thái Dũng) |
|  | 11.2 | Thiết lập hệ thống giám sát và quản lý học tập cùng với các GVCN, GV bộ môn, GV hướng dẫn có định hướng và hỗ trợ sinh viên trong việc xây dựng kế hoạch học tập và hỗ trợ người học hoàn thành bài tốt nghiệp. |  |  |  |
|  |  | Xây dựng qui trình thực hiện việc tìm hiểu nguyên nhân chậm tốt nghiệp của người học, từ đó xây dựng những quy định hỗ trợ SV. | Khoa NTĐA |  |  |
|  | 11.3 | Sử dụng tỷ lệ có việc làm của người học sau tốt nghiệp để đối sánh với các chương trình trong nước năm trước và năm sau để có cải tiến chất lượng ngày càng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của các nhà tuyển dụng và xã hội. | Khoa NTĐA |  |  |
|  | 11.4 | Khoa đề xuất rà soát quy định liên quan đến việc tăng mức hỗ trợ đối với các sáng tác chuyên ngành, NCKH, tăng cường kết nối tìm sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề, Bộ VHTTDL để thực hiện các dự án NT, NCKH gắn liền với các vấn đề trong đào tạo và phát triển tài năng NT. | Khoa NTĐA | Năm 2021 |  |
|  | 11.5 | Trong năm học 2020-2021, Khoa NTĐA sẽ phối hợp với Nhà trường, đặc biệt là Phòng Khảo thí và ĐBCLGD tổ chức lấy ý kiến phản hồi của SV về công tác giảng dạy của GV khoa, đồng thời điều chỉnh các tiêu chí đánh giá ở các mẫu phiếu để đảm bảo tính cập nhật và phù hợp với mong muốn của đối tượng được khảo sát. | Khoa NTĐA Phòng KT & ĐBCLG |  |  |

| PHÒNG KT&ĐBCLGD TRƯỞNG PHÒNG TS. Trịnh Thúy Hương | KHOA NGHỆ THUẬT ĐIỆN ẢNH PHÓ TRƯỞNG KHOA ThS. Phan Thúy Diệu | HIỆU TRƯỞNG PGS.TS. Nguyễn Đình Thi |
| --- | --- | --- |